## Cyn_TosaiData
Cyn_TosaiData
| Updated_at | ProjectID | OrderNo | CKind | WorkItemID | Name | BKumiku | IsOriginal | T_Date | SG_Date | PlSDate | SG_Days | NxtName | NxtBKumiku | WorkItemID_T | WorkItemID_K | WorkItemID_S
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 0 | 1 | 1A 1 P | 5 | 0 | 2021-10-18 | [5 empty] | 2
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 0 | 3 | 1A 1 S | 5 | 0 | 2021-10-18 | [5 empty] | 4
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 0 | 5 | 1A 2 C | 5 | 0 | 2021-10-27 | [5 empty] | 6
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 0 | 7 | 1A 3G C | 6 | 0 | 2021-10-29 |  | 2021-08-25 | 43 |  |  | 8 |  | 9
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 0 | 10 | 1A 3 C | 5 | 0 |  | 2021-08-25 |  |  | 1A 3G C | 6 |  | 11
| 2020-10-01 | 2 | 12345 | 1 | 1 | 1A 1 P | 5 | 0 | 2021-10-18 | [5 empty] | 2
| 2020-10-01 | 2 | 12345 | 1 | 3 | 1A 1 S | 5 | 0 | 2021-10-18 | [5 empty] | 4
| 2020-10-01 | 2 | 12345 | 1 | 5 | 1A 2 C | 5 | 0 | 2021-10-27 | [5 empty] | 6
| 2020-10-01 | 2 | 12345 | 1 | 7 | 1A 3G C | 6 | 0 | 2021-10-29 |  | 2021-08-25 | 43 |  |  | 8 |  | 9
| 2020-10-01 | 2 | 12345 | 1 | 10 | LAN布設 | 7 | 1
| 2020-10-01 | 3 | 12345 | 2 | 0 | 共用倉庫 | 7 | 1
| 2020-10-01 | 3 | 12345 | 2 | 0 | 1A 2 C | 5 | 0
| 2020-10-01 | 3 | 12345 | 2 | 0 | LAN布設 | 7 | 0

## Cyn_BlockKukaku
Cyn_BlockKukaku
| Updated_at | ProjectID | OrderNo | WorkItemID | CKind | T_Name | T_BKumiku | No | Name | BKumiku | N_No | N_Name | N_BKumiku | Struct | Category | Width | Length | Height | Weight | Zu_No | KG_Weight | True_Weight | Is_Magari | Del_Date | O_CKind
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 51 | 0 | 1A 1 P | 5 | 1 | 1A 1 P | 5 | 0 |  |  | 5 | A | 120 | 100 | 50 | 54.5 | A-1 | 72 | 1 | 1
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 59 | 0 | 1A 1 S | 5 | 2 | 1A 1 S | 5 | 0 |  |  | 5 | A | 120 | 100 | 50 | 57 | A-1 | 79 | 1 | 1
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 64 | 0 | 1A 2 C | 5 | 3 | 1A 2 C | 5 | 0 |  |  | 6 | A | 227 | 270 | 193 | 127 | A2-1 | 249 | 0 | 0
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 71 | 0 | 1A 1 P | 5 | 4 | 1A 1 X P | 4 | 1 | 1A 1 P | 5 | 5 | B | 100 | 100 | 50 | 48 | A-2 | 60 | 1 | 1
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 75 | 0 | 1A 1 S | 5 | 5 | 1A 1 X S | 4 | 2 | 1A 1 S | 5 | 5 | B | 100 | 100 | 48 | 50.5 | A-2 | 74 | 1 | 1
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 79 | 0 | 1A 1 P | 5 | 6 | 1A 1 XY P | 4 | 4 | 1A 1 X P | 4 | 5 | C | 50 | 100 | 24 | 38 | A-3 | 52.4 | 1 | 1
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 84 | 0 | 1A 1 S | 5 | 7 | 1A 1 XY S | 4 | 5 | 1A 1 X S | 4 | 5 | C | 50 | 100 | 24 | 30.7 | A-3 | 49.6 | 1 | 1
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 97 | 0 | 1A 2 C | 5 | 8 | 1A 2 M C | 4 | 3 | 1A 2 C | 5 | 6 | D | 184 | 270 | 150 | 100.4 | A2-2 | 232.4 | 0 | 0
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 103 | 0 | 1A 2 C | 5 | 9 | 1A 2 NM P | 4 | 8 | 1A 2 M C | 4 | 6 | F | 98 | 158 | 89 | 50 | A3-1 | 89 | 0 | 0
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 109 | 0 | 1A 2 C | 5 | 10 | 1A 2 NM S | 4 | 8 | 1A 2 M C | 4 | 6 | F | 98 | 250 | 89 | 78 | A3-1 | 98 | 0 | 0
| 2020-10-01 | 2 | 12345 | 51 | 1 | 1A 1 P | 5 | 1 | 1A 1 P | 5 | 0 |  |  | 5 | A | 120 | 100 | 50 | 54.5 | A-1 | 72 | 1 | 1
| 2020-10-01 | 2 | 12345 | 59 | 1 | 1A 1 S | 5 | 2 | 1A 1 S | 5 | 0 |  |  | 5 | A | 120 | 100 | 50 | 57 | A-1 | 79 | 1 | 1
| 2020-10-01 | 2 | 12345 | 64 | 1 | 1A 2 C | 5 | 3 | 清掃作業 | 5 | 0 |  |  | 10 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0
| 2020-10-01 | 2 | 12345 | 71 | 1 | LAN布設 | 7 | 4 | LAN布設 | 7 | 0 |  |  | 14 | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0
| 2020-10-01 | 2 | 12345 | 72 | 1 | LAN布設 | 7 | 5 | ハブ設置 | 7 | 4 | LAN布設 | 7 | 1A | 18 | 5 | 5 | 5 | 17 | A1d | 17 | 1 | 0
| 2020-10-01 | 3 | 12345 | 1 | 2 | 共用倉庫 | 7 | 1 | 共用倉庫 | 7 | 0 |  |  | A | B | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2020-10-01 | 3 | 12345 | 5 | 2 | 1A 2 C | 5 | 2 | 清掃作業 | 5 | 0 |  |  | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
| 2020-10-01 | 3 | 12345 | 10 | 2 | LAN布設 | 7 | 3 | LAN布設 | 7 | 0 |  |  | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1

## Cyn_Plan
Cyn_Plan
| Updated_at | ProjectID | OrderNo | WorkItemID | No | KoteiNo | Kotei | KKumiku | Floor | BD_Code | BData | HC | Days | N_KoteiNo | N_Kotei | N_KKumiku | N_Link | Del_Date | B_PlSDate | B_SG_Date | B_T_Date | Jyoban
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 52 | 1 | 1 | 10 | 1 | NA | F1 | 100 | 80 | 4 | 2 | 15 | 1 | 0 |  |  |  |  | K1BA
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 53 | 1 | 2 | 15 | 1 | NA | F2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 5 |  |  |  |  | K1BA
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 54 | 1 | 3 | 20 | 1 | NB | F5 | 80 | 30 | 2 | 4 | 20 | 5 | -3 |  |  |  |  | K1BA
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 55 | 1 | 4 | 20 | 5 | NC | F5-1 | 120 | 140 | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | K1BA
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 60 | 2 | 1 | 10 | 1 | NA | F1 | 100 | 80 | 4 | 2 | 15 | 1 | 0 |  |  |  |  | K1BA
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 61 | 2 | 2 | 15 | 1 | NA | F2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 20 | 1 | 5 |  |  |  |  | K1BA
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 62 | 2 | 3 | 20 | 1 | NB | F5 | 80 | 30 | 2 | 4 | 20 | 5 | -3 |  |  |  |  | K1BA
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 63 | 2 | 4 | 20 | 5 | NC | F5-1 | 120 | 140 | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | K1BA
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 65 | 3 | 1 | 20 | 1 | NB | WL001 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 5 | 0 |  |  |  |  | NIB9
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 66 | 3 | 2 | 20 | 5 | NC | WL002 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30 | 5 | -5 |  |  |  |  | KTN1
| 2020-10-01 | 1 | 12345 | 67 | 3 | 3 | 30 | 5 | N1AB | WL042 | 120 | 360 | 9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | NCC2
| 2020-10-01 | 2 | 12345 | 52 | 1 | 1 | 20 | 6 | NA | F1 | 50 | 80 | 4 | 2 | 30 | 6 | 1 |  |  |  |  | K1BA
| 2020-10-01 | 2 | 12345 | 53 | 1 | 2 | 30 | 6 | NA | F2 | 50 | 80 | 4 | 3 | 40 | 6 | 2 |  |  |  |  | K1BA
| 2020-10-01 | 2 | 12345 | 54 | 1 | 3 | 40 | 6 | NB | F5 | 80 | 30 | 2 | 4 | 55 | 6 | 0 |  |  |  |  | K1BA
| 2020-10-01 | 2 | 12345 | 55 | 1 | 4 | 55 | 6 | NC | F5-1 | 50 | 40 | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | K1BA
| 2020-10-01 | 2 | 12345 | 60 | 2 | 1 | 20 | 6 | NA | F1 | 50 | 80 | 5 | 2 | 30 | 6 | 2 |  |  |  |  | K1BA
| 2020-10-01 | 2 | 12345 | 61 | 2 | 2 | 30 | 6 | NA | F2 | 50 | 80 | 4 | 3 | 40 | 6 | 2 |  |  |  |  | K1BA
| 2020-10-01 | 2 | 12345 | 62 | 2 | 3 | 40 | 6 | NB | F5 | 80 | 30 | 3 | 4 | 55 | 6 | 0 |  |  |  |  | K1BA
| 2020-10-01 | 2 | 12345 | 63 | 2 | 4 | 55 | 6 | NC | F5-1 | 50 | 40 | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | K1BA
| 2020-10-01 | 2 | 12345 | 65 | 3 | 1 | 20 | 7 | NB | WL001 | 80 | 100 | 8 | 2 | 40 | 7 | 0 |  |  |  |  | NIB9
| 2020-10-01 | 2 | 12345 | 66 | 3 | 2 | 40 | 7 | NC | WL002 | 130 | 150 | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | KTN1

## Cyn_C_BlockKukaku
Cyn_C_BlockKukaku
| Updated_at | ProjectID | OrderNo | WorkItemID | P_ProjectID | P_OrderNo | P_CKind | P_No | T_Name | T_BKumiku | CKind | No | Name | BKumiku | N_No | N_Name | N_BKumiku | Struct | Category | Width | Length | Height | Weight | Zu_No | KG_Weight | True_Weight | Is_Magari | Del_Date
| 2020-10-01 | 3 | 12345 | 2 | 3 | 12345 | 2 | 1 | 共用倉庫 | 7 | 2 | 1 | 配管取付 | 7 | 0 |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 2020-10-01 | 3 | 12345 | 6 | 2 | 12345 | 1 | 3 | 清掃作業 | 5 | 2 | 2 | 配線 | 7 | 0 |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 2020-10-01 | 3 | 12345 | 11 | 2 | 12345 | 1 | 4 | LAN布設 | 7 | 2 | 3 | 電線 | 7 | 0 |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 2020-10-01 | 3 | 12345 | 18 | 2 | 12345 | 1 | 4 | LAN布設 | 7 | 2 | 4 | 塗装 | 7 | 3 | 電線 | 7 | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## Cyn_C_Plan
Cyn_C_Plan
| Updated_at | ProjectID | OrderNo | WorkItemID | No | KoteiNo | Kotei | KKumiku | Floor | BD_Code | BData | HC | Days | N_KoteiNo | N_Kotei | N_KKumiku | N_Link | Del_Date | B_PlSDate | B_SG_Date | B_T_Date | Jyoban
| 2020-10-01 | 3 | 12345 | 3 | 1 | 1 | 55 | 7 | N1A | DA3 | 100 | 80 | 15 | 0 |  |  | 0
| 2020-10-01 | 3 | 12345 | 4 | 1 | 2 | 60 | 7 | N2B | DB18 | 117 | 100 | 19 | 0 |  |  | 0
| 2020-10-01 | 3 | 12345 | 7 | 2 | 1 | 57 | 7 |  | UDN | 54.5 | 59 | 8 | 0 |  |  | 0
| 2020-10-01 | 3 | 12345 | 13 | 3 | 1 | 57 | 7 | N1A | CNP-N | 63.5 | 127 | 23 | 0 |  |  | 0
| 2020-10-01 | 3 | 12345 | 15 | 3 | 2 | 61 | 7 | N1A | HYMG5 | 63 | 60 | 8 | 0 |  |  | 0
| 2020-10-01 | 3 | 12345 | 21 | 4 | 1 | 64 | 7 | N2B | SBA | 58 | 51.5 | 4 | 0 |  |  | 0