## 20201117
AKB懸念事項一覧
| No. | 日付 | 案件名 | 記入者 | KBSリーダー | AKB 担当者 | 発生状況 | 原因_VN | 原因（AKB） | 対策（AKB） | 打合せ結果
| 1 | 2020-07-17 | IoT補助金 | 坂尾 | 本村 | Son | khi nhờ akb tạo app để thể hiện giá trị của 3 trục sensor điện thoại thì đã đưa ra cho kbs công số dự kiến là 160h . phía kbs ước lượng khoảng 3 ngày, nhiều là 5 ngày nên đó là công số ngoài dự tưởng của kbs nhân viên của kbs thực hiện thì chỉ 1 ngày đã tạo đuọc app đáp ứng yêu cầu nên kbs nghĩ là đã có sự hiểu lầm lớn | Có thể do mục tiêu kỳ vọng của AKB và mục tiêu kỳ vọng của KBS có chút khác biệt. Khi đưa ra công số, chúng tôi cũng đã tìm hiểu và thử nghiệm 1 chút về cảm biến gia tốc và thấy rằng để việc kiểm nghiệm và đo thông số của gia tốc 1 cách hoàn chỉnh, chúng tôi cần lên các kịch bản test. Và vì gia tốc chỉ xuất hiện khi có chuyển động thức thời nên tôi nghĩ việc thực hiện kịch bản test để có thể lấy được kết quả có ý nghĩa sẽ cần thêm chút thời gian. Ngoài ra, để thực hiện được thí nghiệm đo thông số của gia tốc, chúng tôi nghĩ ngoài việc hiển thị thức thời lên bản đồ, chúng tôi còn cần code để lưu lại giá trị để phục vụ cho việc tính toán và phân tích kết quả. | Có thể do mục tiêu kỳ vọng của AKB và mục tiêu kỳ vọng của KBS có chút khác biệt. Khi đưa ra công số, chúng tôi cũng đã tìm hiểu và thử nghiệm 1 chút về cảm biến gia tốc và thấy rằng để việc kiểm nghiệm và đo thông số của gia tốc 1 cách hoàn chỉnh, chúng tôi cần lên các kịch bản test. Và vì gia tốc chỉ xuất hiện khi có chuyển động thức thời nên tôi nghĩ việc thực hiện kịch bản test để có thể lấy được kết quả có ý nghĩa sẽ cần thêm chút thời gian. Ngoài ra, để thực hiện được thí nghiệm đo thông số của gia tốc, chúng tôi nghĩ ngoài việc hiển thị thức thời lên bản đồ, chúng tôi còn cần code để lưu lại giá trị để phục vụ cho việc tính toán và phân tích kết quả. |  | vì là nhân viên chưa có kinh nghiệm làm việc với nhật → người quản lý cần có trách nhiệm follow để không tái phát sự việc này nữa
| 2 | 2020-09-04 | 生産管理 | 西田 | 西田 | Tin | trong quy tắc code thì có chỉ định code cách dòng và indent nhưng akb không tuân thủ | Do Thắng chưa có nhiều kinh nghiệm với dự án nhật nên khi đọc quy tắc này đã không hiểu rõ. Nhưng lại không confirm với leader hay KBS. Ngoài ra, cũng do lỗi của Tín khi review code đã để sót nội dung confirm này. | Do Thắng chưa có nhiều kinh nghiệm với dự án nhật nên khi đọc quy tắc này đã không hiểu rõ. Nhưng lại không confirm với leader hay KBS. Ngoài ra, cũng do lỗi của Tín khi review code đã để sót nội dung confirm này. | 1．Người quản lý giám sát cẩn thận hơn 2．Dev khi có vấn đề vướng mắc thì cần confirm , sau khi confirm với leader và comtor không giải quyết được thì cần báo vs kbs | thực hiện như nội dung bên trái
| 3 | 2020-09-04 | 生産管理 | 西田 | 西田 | Tin | trường hợp thay đổi library chung thì cần báo trước cho kbs điểm thay đổi nhưng đã không liên lạc mà tự thay đổi | Chúng tôi đã giải thích với DEV về việc bất cứ thay đổi nào trong common file thì đều cần liên lạc. Tuy nhiên, Thắng đã hiểu sai nội dung chúng tôi truyền đạt, Thắng nghĩ rằng, chỉ những thay đổi ở file .php mới là thay đổi common và cần thông báo. Ngoài ra, cũng do lỗi của Tín, sau khi Thắng commit code đã không check lại các file Thắng commit trên SVN | Chúng tôi đã giải thích với DEV về việc bất cứ thay đổi nào trong common file thì đều cần liên lạc. Tuy nhiên, Thắng đã hiểu sai nội dung chúng tôi truyền đạt, Thắng nghĩ rằng, chỉ những thay đổi ở file .php mới là thay đổi common và cần thông báo. Ngoài ra, cũng do lỗi của Tín, sau khi Thắng commit code đã không check lại các file Thắng commit trên SVN | 1．Người quản lý giám sát cẩn thận hơn 2．Dev khi có vấn đề vướng mắc thì cần confirm , sau khi confirm với leader và comtor không giải quyết được thì cần báo vs kbs | vì việc trao đổi bằng QA chưa đủ nên có thể thực hiện cách xác nhận các vấn đề đơn giản bằng skype cũng được . Để giảm thiếu những vấn đề vướng mắc càng sớm càng tốt
| 4 | 2020-09-08 | IoT補助金 | 本村 | 本村 | Son | liên quan No.1 khi nhờ tạo app hiển thị giá trị sensor cảm biến gia tốc 3 trục, thì giao cho kbs sản phẩm app thể hiện sự khác nhau của giá trị vector chứ ko phải giá trị 3 trục cảm biến sensor, cũng ko liên lạc trao đổi trước với kbs | Do Sơn hiểu sai đề bài, Sơn hiểu là vẽ biểu đồ để có thể so sánh độ lớn của giá trị cảm biến thu được. Nên Sơn đã thêm Math.abs để lấy giá trị tuyệt đối rồi mới hiển thị ra biểu đồ. | Do Sơn hiểu sai đề bài, Sơn hiểu là vẽ biểu đồ để có thể so sánh độ lớn của giá trị cảm biến thu được. Nên Sơn đã thêm Math.abs để lấy giá trị tuyệt đối rồi mới hiển thị ra biểu đồ. | có vấn đề vướng mắc thì cần confirm (dù chỉ thấy phân vân 1 chút cũng confirm) | vì việc trao đổi bằng QA chưa đủ nên có thể thực hiện cách xác nhận các vấn đề đơn giản bằng skype cũng được . Để giảm thiếu những vấn đề vướng mắc càng sớm càng tốt
| 5 | 2020-09-09 | IoT補助金 | 坂尾 | 本村 | Tin | trường hợp tester tạo tài liệu test , thực hiện test 、cả tester và dev cần đọc hiểu thiết kế, nên cần nhiều công số. Liệu có thực sự cải thiện được chất lượng ko ? |  |  | tôi nghĩ cần cho thêm tester . Thực tế ở akb dev và tester đêu thực hiện test, thì tester thường phát hiện ra nhiều bug hơn | kiểm tra chất lượng khi có tester tham gia và đánh giá tính hiệu quả
| 6 | 2020-09-12 | Salesforce | 坂尾 | 山川 | Duc(Tin) | nhiều lần không confirm với kbs về thiết kế mà tự phán đoán, kết quả dẫn đến việc làm giảm chất lượng | DEV đọc tài liệu đã dịch ra VN và làm theo cách bản thân hiểu từ nội dung yêu cầu tiếng việt. | DEV đọc tài liệu đã dịch ra VN và làm theo cách bản thân hiểu từ nội dung yêu cầu tiếng việt. | sau khi có chỉ thị từ kbs, thì akb đã họp team và nhắc nhớ là khi có thắc mắc thì cần confirm sau khi confirm với leader và comtor nếu ko giải quyết được thì sẽ confirm với kbs | leader chưa thực hiện được đúng vai trò của mình?
| 7 | 2020-10-02 | Salesforce | 坂尾 | 山川 | Duc(Tin) | ngày 29/9 confirm file báo cáo giờ làm việc thì thời gian của Đức có chỗ chưa làm tròn thành 30' nhất định phải confirm nộit dung đã nhập, và nhờ akb quyết định người check nội dung . Và ngày 12/9 cũng đã nhờ Tín và Đức với vai trò là người quản lý, leader, thực hiện check file báo cáo giờ làm rồi |  | Trước kia, khi chúng tôi sử dụng hệ thống quản lý nội bộ của AKB, thì việc check thời gian làm việc vẫn đúng. Tuy nhiên, từ tháng 9, các DEV chuyển sang sử dụng hệ thống mà phía KBS yêu cầu. Khi gửi report Huyền và Đức đã nghĩ rằng sẽ gửi nguyên thời gian checkin checkout của hệ thống. | thực hiện meeting trong nội bộ akb và nhắc nhở Huyền và Đức sau này cần chú ý hơn | cần nhắc nhở lại dev, cần có trách nhiệm hơn
| 8 | 2020-10-06 | 生産管理 | 西田 | 西田 | Tin | ở chỗ sử dụng Const, setting style, thì đang sử dụng Const、nhưng sau đó, vì đưa thêm giá trị setting、nên dù có thay đổi giá trị của Const thì cũng ko apply được style. Vì trong tài liệu ko mô tả thêm giá trị thì cần trao đổi với kbs chứ không được tự phán đoán |  | Trong tài liệu không mô tả nên Dung phán đoán và set biến POST theo như quy tắc chung của các màn khác. Dung phán đoán và sử dụng const giống với hàm Trylock, nhưng lại không phù hợp với màn hình này. | vì Dung lần đầu làm dự án nhật nên ko có nhiều kinh nghiệm, akb đã nhắc nhở Dung khi có điểm không rõ ràng thì ko tự phán đoán mà cần xác nhận với kbs | mỗi khi có người lần đầu làm dự án nhật đều xảy ra vấn đề này thì khá là phiền phức nhờ akb tạo list những điểm chú ý điển hình và đào tạo mỗi khi có người mới
| 9 | 2020-10-12 | IoT補助金 | 本村 | 本村 | Tin | khi QA thì tôi không hiểu ý nghĩa câu hỏi của akb nên thi thoảng 1 câu hỏi mà trao đổi nhiều lần （hầu hết những trường hợp có giải thích rõ ràng thì tôi đều hiểu ） mong muốn akb giải thích câu hỏi rõ ràng hơn |  | Khả năng trình bày vấn đề bằng tiếng nhật của chúng tôi còn hạn chế | khi gửi QA sang cho kbs sẽ cố gắng diễn đạt cụ thể dễ hiểu | nếu không hiểu thì họp TV
| 10 | 2020-10-12 | Salesforce | 山川 | 山川 | Huy | ở xử lý common 、không codingt theo thứ tự param được viết trong tài liệu |  | Ban đầu Huy code đúng thứ tự như mô tả. Sau đó có update tài liệu, thêm param vào giữa các param đã có sẵn. Huy đã hiểu lầm rằng param được thêm vào cuối rồi làm mà không confirm nên phát sinh vấn đề. | akb đã giải thích sự quan trọng của việc tuân thủ thứ tự param của xử lý common | mỗi khi có người lần đầu làm dự án nhật đều xảy ra vấn đề này thì khá là phiền phức nhờ akb tạo list những điểm chú ý điển hình và đào tạo mỗi khi có người mới
| 11 | 2020-10-12 | Salesforce | 山川 | 山川 | Duc,Anh,Tien | ở chức năng chia điện, việc test bao quát còn chưa tốt, phát sinh nhiều lỗi |  | Thực tế là, chúng tôi đã thực hiện test theo toàn bộ các tài liệu test mà KBS đã cung cấp. Đồng thời cũng thực hiện check lại cả những nội dung được mô tả trong thiết kế mà chưa được note vào tài liệu test. Tôi thấy việc thực hiện chức năng chia điện có những vấn đề dưới đây có khả năng ảnh hưởng tới chất lượng: 1. Thời điểm code, Người viết tài liệu đã không nắm được một số giới hạn xử lý của salesforce, khi code theo mô tả tài liệu đã phát sinh các vấn đề dẫn đến việc không thể thực hiện theo đúng luồng tài liệu mô tả. Khi đó KBS đã đồng ý để DEV tự phán đoán thực hiện chỉ cần đúng yêu cầu nghiệp vụ, không cần làm đúng luồng tài liệu 2. Cùng 1 chức năng nhưng lại chia 3 DEV thực hiện, mỗi DEV làm 1 phần sau đó ghép lại. Với chức năng nghiệp vụ như chia điện, việc phân mảnh công việc như này sẽ khó để DEV có cái nhìn bao quát |  | giữa các dev cần trao đổi nhiều hơn , nếu tạo data khi chưa hiểu rõ thiết kế thì không thể tạo pattern data test đúng kbs cũng nên thực hiện flow như trên
| 12 | 2020-10-12 | Salesforce | 山川 | 山川 | Duc,Anh,Tien,Huy | khi họp thì trả lời là đã hiểu nhưng thực tế chưa hiểu, sau đó thì có câu hỏi, hoặc làm nhầm |  | Trong cuộc họp, có những nội dung được trao đổi qua comtor. Đồng thời cũng có những nội dung DEV trao đổi trực tiếp với Thu bên KBS. Có thể việc note lại các nội dung thông báo trong cuộc họp chưa được thực hiện tốt nên khi DEV thực hiện đã để sót yêu cầu dẫn đến việc xử lý nhầm lẫn | thực hiện ghi chép lại nội dung cuộc họp để không bỏ xót nội dung, rồi truyền đạt lại cho dev . Confirm checklist khi thực hiện công việc. Và ghi chép cả tiến độ của công việc | thực hiện tạo ghi chép cuộc họp（comtor）
| 13 | 2020-10-12 | Salesforce | 山川 | 山川 | Duc,Anh,Tien,Huy | akb có suy nghĩ là không cần hiểu nội dung chức năng và hệ thống, chỉ cần làm theo tài liệu thiết kế là được, nên dù tài liệu thiết kết có vấn đề cũng ko thể phát hiện được cho đến khi có công việc tiếp sau đó |  | Thời điểm đầu chúng tôi có được giải thích qua về tổng quan hệ thống, tuy nhiên những nội dung này tôi nghĩ chưa đủ để thực sự hiểu rõ hệ thống và phán đoán và tìm ra được những điểm chưa phù hợp. Khi code, AKB cũng chỉ được giao cho 1 vài chức năng, và các chức năng này lại được chia cho các DEV. Mỗi DEV phụ trách một chức năng, và với phạm vi tài liệu và phân công công việc như vậy thì các DEV sẽ chỉ hiểu ở trong phạm vi của những chức năng mình phụ trách. | cần có member biết kỹ thuật, hiểu rõ yêu cầu của hệ thống. Nắm bắt nội dung công việc và confirm cách hiểu của các dev | cần giải thích rõ thiết kế bằng sơ đồ tổng quan, sơ đồ di chuyển màn hình, data flow…
| 14 | 2020-10-12 | Salesforce | 山川 | 山川 | Huy | ở chức năng 小売事業者取込、đầu tiên có xử lý xóa toàn bộ data, và kbs đã lưu ý là cần comment xử lý xóa data khi test nhưng akb đã xóa nhiều lần làm ảnh hưởng đến các thành viên khác |  | Thời gian đầu, chúng tôi không được cảnh báo về việc cần phải comment xử lý xóa. Khi được nhắc nhở, chúng tôi cũng chú ý hơn. Tuy nhiên trong khi làm chức năng này, Huy cũng được giao nhiều task khác có độ ưu tiên cao hơn, nên việc thực hiện task này bị cắt ngang dẫn đến việc bị sót comment out xử lý xóa khi save code. Thêm nữa, khi Huy đang thực hiện task khác, thì công việc này được giao cho 2 DEV khác cùng thực hiện, và khi thực hiện, các DEV không nắm được yêu cầu comment out xử lý xóa nên cũng gây ra lỗi | dev cần chú ý hơn | mỗi khi có người lần đầu làm dự án nhật đều xảy ra vấn đề này thì khá là phiền phức nhờ akb tạo list những điểm chú ý điển hình và đào tạo mỗi khi có người mới
| 15 | 2020-10-12 | Salesforce | 山川 | 山川 | Duc,Anh,Tien,Huy | copy code rồi dùng, không định nghĩa constan xuất hiện nhiều lần trong code , không suy nghĩ đến tính hiệu quả của code, hay việc maintenance |  | Có những task update tài liệu cần hoàn thành gấp, nên DEV có suy nghĩ là sẽ code nhanh để đáp ứng nghiệp vụ trước, sau đó sẽ review lại và chỉnh sửa code sau. Chưa có người review sourcecode | nội bộ akb thực hiện họp team、review code, tạo quy tắc coding | mỗi khi có người lần đầu làm dự án nhật đều xảy ra vấn đề này thì khá là phiền phức nhờ akb tạo list những điểm chú ý điển hình và đào tạo mỗi khi có người mới
| 16 | 2020-10-16 | 生産管理 | 西田 | 西田 | Chien | trong quá trình xử lý hiển thị màn hình chờ, sẽ ko thực hiện redirect cho đến khi kết thúc 、sau đó sẽ xóa màn hình chờ. có màn hình download excel nhưng khi download thì ko thể redirect .kbs đã gợi í việc sử dụng ajax nhưng akb trả lời là [vì ko biết cách download excel bằng ajax nên nhờ kbs gửi sample . về cơ bản là nội dung mà dev nên điều tra và khi ko thể redirect đc, vì đã hiểu mong muốn rồi nên kbs mong muốn akb sẽ điều tra cách làm khác chứ ko chỉ nói là [ko làm đc] |  | Trước khi liên lạc, chúng tôi cũng đã tìm kiếm giải pháp ở các nguồn bằng tiếng anh và tiếng việt. Tuy nhiên, sau gần 2 ngày tìm kiếm vẫn không tìm được giải pháp nào. Vì thế, chúng tôi liên lạc với các bạn để xin hướng dẫn, hoặc nếu phía các bạn cũng chưa có giải pháp thì 2 bên cùng trao đổi đưa ra hướng xử lý. Sau đó, chúng tôi đã được KBS gửi cho nguồn tham khảo bằng tiếng nhật. Chi tiết trao đổi bạn xen sheet No.16 | để đảm bảo chất lượng của dự án thì khi có vấn đề ko thể phán đoán hoặc chưa rõ ràng thì cần trao đổi với kbs và cùng nhau tìm ra cách giải quyết vấn đền | việc tìm hiểu kỹ thuật chưa được thuận lợi trường hợp có gì chưa rõ ràng, hỏi kbs cũng ko có vấn đề gì nhưng cần nâng cao cách tìm hiểu kỹ thuật
| 17 | 2020-10-23 | 生産管理 | 西田 | 西田 | Chien | trường hợp phát sinh lỗi không phải ngoại lệ trong quá trinh xử lý, trả về giá trị lựa chọn màn hình nguồn cho query param, trong tài liệu có viết là default giá trị chọn trước khi xử lý 、nhưng chỉ sử dụng 「sessionStorage」 cho 2 mục trong số 5 mục nên hoạt động khác với tài liệu thiết kế, . nếu làm theo tài liệu thấy có vấn đề thì cần confirm vs kbs nếu ko có vấn đề thì làm theo tài liệu |  | Có 5 mục lựa chọn trên màn hình, nhưng trong đó có 2 mục mà data có sự liên quan và phụ thuộc lẫn nhau. Để đảm bảo hoạt động đáp ứng được mong muốn của tài liệu, chúng tôi đã sử dụng sesion storage để lưu lại điều kiện lựa chọn của 2 mục này. Ngoài ra, tài liệu có ghi là cần sử dụng javascript để filter data. Tôi thấy rằng, về bản chất Ajax cũng chính là javascript, và việc sử dụng ajax sẽ tối ưu hơn nên tôi đã dùng ajax. |  | Pending
| 18 | 2020-10-26 | 生産管理 | 西田 | 西田 | Chien | dù đang theo đúng tiến độ nhưng lại làm thêm 2 tiếng, khi kbs hỏi lí do thì nhận đc trả lời là giúp đỡ kĩ thuật cho dev khác (đieuef tra?). Tuy nhiên trong báo cáo ngày ko viết nội dung đó mà lại viết công việc của bản thân . nhu vậy kbs sẽ ko thể nắm bắt đc tiến độ và công việc thực hiện nên mong muốn viết báo cáo ngày cẩn thận hơn |  | mục đích là để đảm bảo tiến độ và chất lượng của team nên thi thoảng akb có OT, cùng support hỗ trợ nhau , tuy nhiên lần này Chiến ko cần OT nên việc báo cáo ở file báo cáo ngày là ko cần thiết | Tôi sẽ tuân thủ nguyên tắc: 1. Chỉ làm ngoài giờ khi thực sự cần thiết 2. Nếu cần làm ngoài giờ sẽ báo KBS trước 3. Trong trường hợp ngoài giờ làm việc của KBS, mà có phát sinh issue cần phải làm ngoài giờ, thì sẽ liên lạc qua mail hoặc skype để báo cho KBS biết | vấn đề của leader akb chú ý để ko phát sinh nữa
| 19 | 2020-10-30 | IoT補助金 | 本村 | 本村 | Tin | hiện tại chỉ confirm hoạt động của nhưunxg chỗ chỉnh sửa mà buglist chỉ định. Nên có trường hợp phát sinh lỗi ở chỗ liên quan và hoạt động khác với thiết kế ban đầu mong muôns au khi chỉnh sửa buglist thì cần confirm hoạt động của toàn bộ những chỗ lquan |  | Chúng tôi không test lại theo file testspec mà tự nghĩ ra các pattern test để confirm lại toàn bộ hoạt động của màn hình hoặc app. Tuy nhiên có thể các pattern chúng tôi đưa ra chưa cover được hết các trường hợp có liên quan. | Tester + Dev + leader sẽ cùng đánh giá để đưa ra các phần có thể liên quan và cần thực hiện test lại | tìm hiểu testtool
| 20 | 2020-10-30 | IoT補助金 | 本村 | 本村 | Tin | đối với những mục chỉ định ở buglist 、akb cho evidence source code sau chỉnh sửa và hỏi kbs có vấn đề gì ko dù akb có hỏi những chỗ chỉnh sửa có vđ gì không thì kbs cũng ko thể phán đoán đc nên rất khó. Việc test cho xem có vấn đề gì không là quyền hạn trách nhiệm của akb |  | Tôi vẫn hiểu rằng việc test lại sau khi đã sửa các bug để confirm xem có vấn đề gì không là trách nhiệm của AKB. Tuy nhiên, những trường hợp nội dung chỉnh sửa của chúng tôi không phải là nội dung được mô tả trong tài liệu, chưa rõ chỉnh sửa như vậy có được phép hay không thì chúng tôi sẽ mô tả nguyên nhân, và đưa ra giải pháp từ phía AKB để cùng trao đổi với KBS để tìm ra hướng xử lý đúng đắn nhất | để đảm bảo chất lượng của dự án thì khi có vấn đề ko thể phán đoán hoặc chưa rõ ràng thì cần trao đổi với kbs và cùng nhau tìm ra cách giải quyết vấn đền | để tài tiếp theo thực hiện test trên góc độ nào ?
| 21 | 2020-10-30 | IoT補助金 | 本村 | 本村 | Tin | trong kquar test của akb thì điền là 「○」、nhưng khi kbs confirm hoạt động thì lại có lỗi. mục đó thì cũng ko có evidence của akb trong cuộc họp confirm vs akb thì nhận đc câu trả lời như sau ・dịch ko chuẩn, ko truyền đạt đc chức năng cho dev ・dev đã confirm qa 1 lần rồi, nhưng do ko hiểu rõ trả lời (chưa dịch) nhưng ko confirm lại qa mà thựuc hiện code và test bằng phán đoán của bản thân ※ko có evidence ・tester confirm nội dung test với dev, nên thực hiện test ko đúng ※ko có evidence đưa ra giải pháp để ko tái phát |  | Khi dịch, comtor hiểu lầm, nghĩ rằng một số từ là keyword nên đã không dịch và để nguyên. Dev đã dùng từ tiếng nhật không dịch đó để tìm kiếm vị trí cần confirm trên layout. Do tìm được điểm trùng khớp nên đã thực hiện test và evidence theo nội dung tìm được. | 1. Comtor cố gắng hiểu nghiệp vụ để tránh việc dịch sai dịch sót 2.Leader cố gắng check nội dung dịch của comtor và cách hiểu của Dev và tester 3. Tester đọc tài liệu và suy nghĩ độc lập, nếu chưa rõ thì confirm với leader 4. AKB và KBS mở thêm kênh trao đổi trực tiếp (ví dụ chat skype) để việc trao đổi QA và hiểu yêu cầu được nhanh chóng và chính xác hơn | trao đổi Skype chặt chẽ qua skype 、để không xảy ra nhầm lẫn khi dịch
| 22 | 2020-10-30 | IoT補助金 | 本村 | 本村 | Tin | ở QA・họp tv・ buglist kbs đã giải thích rất nhiều lần mong muốn và thiết kế của kbs 、nhưng ko hiểu đúng nên release source khác với suy nghĩ của kbs mong muốn đưa ra giải pháp để truyền đạt đúng nội dung suy nghĩ của kbs |  | Trong cuộc họp chúng tôi cũng phần nào hiểu nội dung mong muốn. Tuy nhiên, để tránh chúng tôi hiểu sai hay bị nhầm lẫn, chúng tôi đã nhờ các bạn sửa lại tài liệu trước khi chúng tôi thực hiện công việc. Và khi nhận được tài liệu, chúng tôi hiểu rằng đó là mong muốn của các bạn nên đã làm theo nội dung update tài liệu | khi thấy tài liệu và mong muốn của kbs có sự sai lệch thì cần trao đổi với kbs AKB và KBS mở thêm kênh trao đổi trực tiếp (ví dụ chat skype) để việc trao đổi QA và hiểu yêu cầu được nhanh chóng và chính xác hơn | trao đổi Skype chặt chẽ qua skype 、để không xảy ra nhầm lẫn khi dịch
| 23 | 2020-10-30 | IoT補助金 | 本村 | 本村 | Tin | với hiện tượng đửa ra trong buglist 、akb chỉ thực hiện điều tra hoạt động đơn giản, ko thực hiện điều tra chi tiết kĩ càng, mà trả lời kbs là ko tài hiện đc mong muốn akb điều tra hoạt động source code đối với hiện tượng |  | Khi chúng tôi nói "Không tái hiện được" là sau khi chúng tôi confirm cả code và làm theo thao tác mà các bạn nêu ra rồi. Thực tế thời gian vừa rồi, phía app có vài lỗi rất hiếm gặp, với những mô tả các bạn đưa ra chúng tôi đã confirm và sử dụng thiết bị test AKB có, thực hiện test đi test lại nhiều lần mà vẫn không tái hiện được. Sau đó chúng tôi liên lạc, bạn confirm và đưa ra cụ thể cách tái hiện, thì chúng tôi đã có thể tái hiện và tìm nguyên nhân | ・akb cần xem xét yêu cầu từ đó thực hiện confirm nhiều pattern hơn dự án làn này là Android, nên thiết bị của akb và kbs có sự khác nhau. Và phát sinh nhiều vấn đề khố nên tôi nghĩ cần trao đổi và cần nhiều thời gian | cần hiểu tài liệu tổng quan và tài liệu chi tiết rồi thực hiện test
| 24 | 2020-10-30 | IoT補助金 | 本村 | 本村 | Tin | trong cuộc họp, việc thảo luận trong nội bộ akb lâu, thời gian kbs chờ kéo dài nên cuộc họp thường xuyên bị chững lại . Mong muốn trc cuộc họp tổng hợp tài liệu và ý kiến |  | Chúng tôi vẫn luôn chuẩn bị nội dung trước khi họp rồi, ví dụ: tiến độ hiện tại hay những vấn đề cần confirm. Tuy nhiên, trong cuộc họp khó tránh khỏi việc phát sinh những vấn đề trao đổi ngoài nội dung AKB chuẩn bị. Và rất khó để có thể chuẩn bị nội dung trước cho những vấn đề phát sinh này. Ví dụ, vấn để ở No.21 bên trên cũng phải trao đổi rất lâu. Và vấn đề này là vấn đề mà KBS đưa ra trong cuộc họp và AKB không nắm được để chuẩn bị nội dung trước. | ・akb cần tổng hợp tài liệu và ý kiến kỹ càng hơn trước mỗi cuộc họp ・trường hợp ko thể trả lời ngay, và việc trao đổi trong nội bộ akb mất nhiều thời gian thì bỏ qua để trả lời sau bằng mail | ・trường hợp ko trả lời được ngay, thì sẽ để lại trả lời sau ・cần chuẩn bị trước ví dụ như họp nội bộ akb xong thì tiến hành họp vs kbs
| 25 | 2020-11-17 | 全般 | 坂尾 |  |  | về buglist 、thì tôi cảm giác akb sẽ thực hiện khác dựa vào cột phân loại [yêu cầu] [bug] nếu là [bug] thì nhiều khi mất nhiều thời gian để điều tra xem làm đúng tài liệu chưa nên nhiều mãi ko sửa đc nếu bỏ cột phân loại mà giải quyết đc tình trạng này thì tôi mong muốn làm như vậy |  |  | Tôi nghĩ là có cột phân loại bug thì sẽ thuận tiện hơn cho DEV. Tôi không nghĩ răng việc ghi là bug thì sẽ mất thời gian. Vì nếu có phát sinh issue, chúng tôi đều phải confirm lại tài liệu và code để biết được nguyên nhân là gì và cần sửa ở đâu. Với cách viết hiện tại của team IoT, comtor có đôi lúc không phân định được đâu là hiện trạng lỗi và đâu là mong muốn, nên nếu có thể thì nhờ bạn khi mô tả bug thì phân chia rõ ràng 2 nội dung: Hiện trạng của bug, và mong muốn chỉnh sửa | tạm thời thử bỏ cột phân loại
| 26 | 2020-11-18 | Salesforce | 山川 | 山川 | Huyen | báo nghỉ muộn, đến cuộc họp tv lúc 3h30 (giờ nhật) mới báo cáo. Mong muốn báo ngay sau khi biết |  | Do mải hỗ trợ mọi người hiểu tài liệu và QA với KBS, nên đã quên không gửi mail | liên lạc với kbs ngay khi biết thông tin | như bên trái

## 20201015
AKB懸念事項一覧
| No. | 日付 | 案件名 | 記入者 | KBSリーダー | AKB 担当者 | 発生状況 | 原因_VN | 原因（AKB） | 対策（AKB） | 打合せ結果
| 1 | 2020-07-17 | IoT補助金 | 坂尾 | 本村 | Son | AKBにスマホ3軸センサーの値をプロットするアプリの製作について見積りを依頼したところ、160時間の見積りが提出された。 KBSの概算では3日程度、長くても5日あれば十分と考えていたため想定外の工数であった。 KBS社員に作成してもらったところ1日程度で要件を満たすものを作成できたため、大きな勘違いをしていたものと考えられる。 | Có thể do mục tiêu kỳ vọng của AKB và mục tiêu kỳ vọng của KBS có chút khác biệt. Khi đưa ra công số, chúng tôi cũng đã tìm hiểu và thử nghiệm 1 chút về cảm biến gia tốc và thấy rằng để việc kiểm nghiệm và đo thông số của gia tốc 1 cách hoàn chỉnh, chúng tôi cần lên các kịch bản test. Và vì gia tốc chỉ xuất hiện khi có chuyển động thức thời nên tôi nghĩ việc thực hiện kịch bản test để có thể lấy được kết quả có ý nghĩa sẽ cần thêm chút thời gian. Ngoài ra, để thực hiện được thí nghiệm đo thông số của gia tốc, chúng tôi nghĩ ngoài việc hiển thị thức thời lên bản đồ, chúng tôi còn cần code để lưu lại giá trị để phục vụ cho việc tính toán và phân tích kết quả. | AKBの目標とKBSの目標は違いがありました。 見積もりを提出した前、加速センサーについて調査、実験しました。加速センサーが十分に測れるためにテストパターンが必要だと思いました。また、瞬間的に動いた時加速が発生するので意味がある結果が得られるテストに時間が必要だと思いました。 または、加速の値が計れる実験でグラフに表示すること以外計算、解析に値を保持することも必要だと思いました。 |  | 日本の仕事の経験が少ない社員だったため。 → 管理者が責任をもってフォローすることでこのような事象を発生しないようにしてほしい
| 2 | 2020-09-04 | 生産管理 | 西田 | 西田 | Tin | 開発規約で、改行コードとインデントを指定していたが、守られていなかった。 | Do Thắng chưa có nhiều kinh nghiệm với dự án nhật nên khi đọc quy tắc này đã không hiểu rõ. Nhưng lại không confirm với leader hay KBS. Ngoài ra, cũng do lỗi của Tín khi review code đã để sót nội dung confirm này. | Thangは日本のプロジェットの経験があまりないので、このルールが理解できなかったが、リーダに確認しませんでした。 また、Tinが確認不足でソースをリビューした時漏れがありました。 | 1．管理者はもっとフォローすること 2．開発者に不明点があるとき確認することと伝えました。リーダと翻訳者に確認した後、解決できない場合KBS側に確認・相談すること | 左記の通り対応いただく。
| 3 | 2020-09-04 | 生産管理 | 西田 | 西田 | Tin | 共通ライブラリを変更する場合は、事前に変更点を教えてもらうように伝えていたが、連絡なしに変更されていた。 | Chúng tôi đã giải thích với DEV về việc bất cứ thay đổi nào trong common file thì đều cần liên lạc. Tuy nhiên, Thắng đã hiểu sai nội dung chúng tôi truyền đạt, Thắng nghĩ rằng, chỉ những thay đổi ở file .php mới là thay đổi common và cần thông báo. Ngoài ra, cũng do lỗi của Tín, sau khi Thắng commit code đã không check lại các file Thắng commit trên SVN | 開発者に共通ファイルに編集する前にKBS側に確認、相談が必要だと伝えましたが Thangが勘違いし、.phpファイルで編集した場合だけ共通ファイルの編集で、連絡が必要だと思いました。 また、Tinが確認不足で Thangさんがコミットした後SVNにコミットしたファイルをチェックしませんでした。 | 1．管理者はもっとフォローすること 2．開発者に不明点があるとき確認することと伝えました。リーダと翻訳者に確認した後、解決できない場合KBS側に確認すること | QAやり取りが不足しているのでは。Skypeなどで簡単な確認事項は実施してよいので、不明点を極力早期に無くしていくようにする。
| 4 | 2020-09-08 | IoT補助金 | 本村 | 本村 | Son | No.1関連 加速度3軸センサー値をプロットするアプリを作成依頼した所、加速度3軸センサー値ではなくベクトル値の差分をプロットするアプリが納品された。KBSへの事前連絡・相談はなかった。 | Do Sơn hiểu sai đề bài, Sơn hiểu là vẽ biểu đồ để có thể so sánh độ lớn của giá trị cảm biến thu được. Nên Sơn đã thêm Math.abs để lấy giá trị tuyệt đối rồi mới hiển thị ra biểu đồ. | Sonは要件を勘違いしました。加速センサーの取得できた値を比較するためにグラフを作成するという認識を持っていました。 「Math.abs」を追加し、絶対値を取得し、グラフに表示させました、 | 不明点があるとき確認すること （少しだけ悩んでも確認） | QAやり取りが不足しているのでは。Skypeなどで簡単な確認事項は実施してよいので、不明点を極力早期に無くしていくようにする。
| 5 | 2020-09-09 | IoT補助金 | 坂尾 | 本村 | Tin | テスターが試験仕様書を作成し、試験を実施する場合、仕様の理解について開発者とテスターでそれぞれが必要となるため、工数が余計にかかる。 品質に還元できるのか？ |  |  | テスターが必要だと思います。実際AKBで開発者ともテスター とも試験を行い、開発者見つけた不具合の以外、よくある不具合はテスターにも見つけています。 | 今後、テスターが入った場合の品質を確認し、有効性の判断を行う。
| 6 | 2020-09-12 | Salesforce | 坂尾 | 山川 | Duc(Tin) | 仕様等において、KBS側に確認を怠り自分たちで判断することが多々ある。結果、これが品質低下につながっている。 | DEV đọc tài liệu đã dịch ra VN và làm theo cách bản thân hiểu từ nội dung yêu cầu tiếng việt. | 開発者はベトナム語に翻訳された仕様書を確認し、自分の理解を元に実装しました。 | KBSから指摘があった後、AKBでチームミーティングを行い、開発者に不明点があるとき確認することと伝えました。 リーダと翻訳者に確認した後、解決できない場合KBS側に確認すること | リーダの役割ができていない？
| 7 | 2020-10-02 | Salesforce | 坂尾 | 山川 | Duc(Tin) | 勤務報告書について9月29日に確認したところ、Ducさんの実績時間が、30分単位になっていないところがあった。 入力した内容は必ず確認するように、また出来れば内容チェックする人を決めてチェックするようにお願いした。 なお、9月12日にTinさん、Ducさんが、管理者、リーダーとして、勤務報告書のチェックをして頂くよう、お願いしている。 |  | 以前、AKBの社内管理システムを使用した時勤務時間の報告に問題がありませんが 9月から、KBS側から指示したシステムを使うようになりました。報告書を作成するときシステムから出力できた時間をそのまま報告すると思いました。 | AKB社内でチームミーティングを行い、DucさんとHuyenさんに注意しました。 今後気を付けます。 | 本人にもう一度教育すべき。責任を持つこと。
| 8 | 2020-10-06 | 生産管理 | 西田 | 西田 | Tin | Constを使用してスタイルを設定するところで、Constを使ってはいるが、そのうしろに追加の設定値を入れている為、Constの値を変更してもスタイルが適用されなかった。追加の値は仕様書にも記載されていない為、自分たちで判断せず、KBSに確認をしてほしい。 |  | 仕様書に記載されていませんのでDungさんは自分で他の画面と同じ方法でPOSTの変数を設定すると判断しました。TryLockと同じに定数を使いましたがその画面で対応できませんでした。 | Dungさんは初めて日本のプロジェクトに入っていますのであまり経験がありません。Dungさんに不明点があるとき自分で判断せず、KBSに確認することだと注意しました。 | 初めて日本のプロジェクトに入る場合に毎回起きても困る。 ケーススタディをリスト化し、毎回教育してほしい。
| 9 | 2020-10-12 | IoT補助金 | 本村 | 本村 | Tin | QAのやり取りをする中で、AKBの質問の意味が分からず一つの質問に何回もやり取りが発生する事がたまにあった。（ほとんどのケースでは詳細説明があり分かった） できる限りQAは詳細に記載してほしい。 |  | 日本語での説明はまだ制限があります。 | 各メンバーに質問があるとき詳しくわかりやすい説明をするように注意しました。 | 分からなかったら、TV会議などでやり取りを行う。
| 10 | 2020-10-12 | Salesforce | 山川 | 山川 | Huy | 共通機能で、設計書に書いてある引数の順番通りにコーディングが行われていなかった。 |  | 最初Huyさんは記載の順番の通り実装しましたが仕様更新後既存のパラメータの間に新パラメータが追加されましたがHuyさんはパラメータを最後に追加し、確認不足で問題が発生しました。 | 共通処理で引数の順番を守ることの大切さを説明しました。 | 初めて日本のプロジェクトに入る場合に毎回起きても困る。 ケーススタディをリスト化し、毎回教育してほしい。
| 11 | 2020-10-12 | Salesforce | 山川 | 山川 | Duc,Anh,Tien | 電源割当機能で、試験の網羅性が低く、不具合が多く発生した。 |  | KBSからもらった試験仕様書の通り試験を行い、試験仕様書に記載されていない内容でも設計書に記載されるなら確認しています。 電源割当機能で以下の問題点で品質に影響させると思います。 1.開発時点設計書作成者はsalesforceの制限が握手できていませんので設計書の通り開発した後問題が発生し、仕様書の通り実装できませんでした。その時KBS側から開発者が自分で対応方法を判断し、業務が実装できたら大丈夫という指示がありました。 2.同じ機能ですが開発者3人に分け、開発者は全体的に機能が握手できませんでした。 |  | 開発者同士でコミュニケーションをとってほしい。仕様の理解をしっかり行ったうえで、作成しなければテストデータパターンを作れない。 KBSとしても上記をフォローすべき。
| 12 | 2020-10-12 | Salesforce | 山川 | 山川 | Duc,Anh,Tien,Huy | 打ち合わせにて「分かりました」と言われるが、実際には分かっていない。その後に質問があったり、間違った作りになっている。 |  | 会議中で内容は通訳者が翻訳するとき、Thuさんに相談するときもあります。 会議の記録のまとめがうまくできていませんので漏れがありました。 | 漏れがないように会議記録をきちんとまとめ、開発者に伝えるようにします。作業の時チェックリストを確認し、実装します。また、作業内容の進捗も記載するようにします。 | 会議記録を作成してもらう。（翻訳者）
| 13 | 2020-10-12 | Salesforce | 山川 | 山川 | Duc,Anh,Tien,Huy | システムや機能の内容を理解せず、仕様書通りに製造すればよいと言う考えがある。その為、仕様書に問題があっても後工程になるまで発見出来ない。 |  | 最初KBSからシステムの概要を説明していただきましたが開発者は詳しくシステムについえ理解でき、不合理が判断するのはまだ不十分だと思います。 AKBの作業は いくつかの機能を実装していました。各機能は開発者に分けていましたので開発者は自分の担当機能しか理解できていません。 | 技術ができ、システムの概要が理解できたメンバーは作業内容を握手し、開発者の理解方を確認する必要です。 | 概要図、画面遷移図、データフロー図などで仕様を説明する必要がある。
| 14 | 2020-10-12 | Salesforce | 山川 | 山川 | Huy | 小売事業者取込機能で、最初に全データを削除する処理があり、テスト中は削除処理をコメントするように注意していたが、何度か削除されていて、他の作業者の方に迷惑が掛かった。 |  | 最初、削除処理のコメントについて説明されていませんでした。 注意された後守りましたが この機能を実装した時他の作業もあり、優先度が高いので途中でこの機能をストップしました。削除処理をコメントしていませんでした。 また、最初はこの機能はHuyさんが担当しましたがそのあとHuyさんは他の作業に入りましたので他の開発者に分けました。引き続きが不足で他の開発者は削除処理のコメントが分からなく、漏れがありました。 | 開発者は気をつけます。 | 初めて日本のプロジェクトに入る場合に毎回起きても困る。 ケーススタディをリスト化し、毎回教育してほしい。
| 15 | 2020-10-12 | Salesforce | 山川 | 山川 | Duc,Anh,Tien,Huy | コードをコピーして使用したり、コード中に繰り返し出現する定数を定義しない等、コードの効率化やメンテナンス性をあまり考えない。 |  | 期限が短いの作業もあります。開発者は早めにコーディングを完了し、そのあとコードレビュー、修正を行うと考えています。 コードレビューのメンバーがいません。 | AKBのチームはミーティングを行い、コードレビューし、開発規則を作成すること。 | 初めて日本のプロジェクトに入る場合に毎回起きても困る。 ケーススタディをリスト化し、毎回教育してほしい。

## 20200915AKB
AKB懸念事項一覧
| No. | 日付 | 案件名 | 記入者 | KBSリーダー | AKB 担当者 | 発生状況 | 原因_VN | 原因（AKB） | 対策（AKB） | 打合せ結果
| 1 | 2020-07-17 | IoT補助金 | 坂尾 | 本村 | Son | AKBにスマホ3軸センサーの値をプロットするアプリの製作について見積りを依頼したところ、160時間の見積りが提出された。 KBSの概算では3日程度、長くても5日あれば十分と考えていたため想定外の工数であった。 KBS社員に作成してもらったところ1日程度で要件を満たすものを作成できたため、大きな勘違いをしていたものと考えられる。 | Có thể do mục tiêu kỳ vọng của AKB và mục tiêu kỳ vọng của KBS có chút khác biệt. Khi đưa ra công số, chúng tôi cũng đã tìm hiểu và thử nghiệm 1 chút về cảm biến gia tốc và thấy rằng để việc kiểm nghiệm và đo thông số của gia tốc 1 cách hoàn chỉnh, chúng tôi cần lên các kịch bản test. Và vì gia tốc chỉ xuất hiện khi có chuyển động thức thời nên tôi nghĩ việc thực hiện kịch bản test để có thể lấy được kết quả có ý nghĩa sẽ cần thêm chút thời gian. Ngoài ra, để thực hiện được thí nghiệm đo thông số của gia tốc, chúng tôi nghĩ ngoài việc hiển thị thức thời lên bản đồ, chúng tôi còn cần code để lưu lại giá trị để phục vụ cho việc tính toán và phân tích kết quả. | Có thể do mục tiêu kỳ vọng của AKB và mục tiêu kỳ vọng của KBS có chút khác biệt. Khi đưa ra công số, chúng tôi cũng đã tìm hiểu và thử nghiệm 1 chút về cảm biến gia tốc và thấy rằng để việc kiểm nghiệm và đo thông số của gia tốc 1 cách hoàn chỉnh, chúng tôi cần lên các kịch bản test. Và vì gia tốc chỉ xuất hiện khi có chuyển động thức thời nên tôi nghĩ việc thực hiện kịch bản test để có thể lấy được kết quả có ý nghĩa sẽ cần thêm chút thời gian. Ngoài ra, để thực hiện được thí nghiệm đo thông số của gia tốc, chúng tôi nghĩ ngoài việc hiển thị thức thời lên bản đồ, chúng tôi còn cần code để lưu lại giá trị để phục vụ cho việc tính toán và phân tích kết quả. |  | 日本の仕事の経験が少ない社員だったため。 → 管理者が責任をもってフォローすることでこのような事象を発生しないようにしてほしい
| 2 | 2020-09-04 | 生産管理 | 西田 | 西田 | Tin | 開発規約で、改行コードとインデントを指定していたが、守られていなかった。 | Do Thắng chưa có nhiều kinh nghiệm với dự án nhật nên khi đọc quy tắc này đã không hiểu rõ. Nhưng lại không confirm với leader hay KBS. Ngoài ra, cũng do lỗi của Tín khi review code đã để sót nội dung confirm này. | Do Thắng chưa có nhiều kinh nghiệm với dự án nhật nên khi đọc quy tắc này đã không hiểu rõ. Nhưng lại không confirm với leader hay KBS. Ngoài ra, cũng do lỗi của Tín khi review code đã để sót nội dung confirm này. | 1．管理者はもっとフォローすること 2．開発者に不明点があるとき確認することと伝えました。リーダと翻訳者に確認した後、解決できない場合KBS側に確認・相談すること | 左記の通り対応いただく。
| 3 | 2020-09-04 | 生産管理 | 西田 | 西田 | Tin | 共通ライブラリを変更する場合は、事前に変更点を教えてもらうように伝えていたが、連絡なしに変更されていた。 | Chúng tôi đã giải thích với DEV về việc bất cứ thay đổi nào trong common file thì đều cần liên lạc. Tuy nhiên, Thắng đã hiểu sai nội dung chúng tôi truyền đạt, Thắng nghĩ rằng, chỉ những thay đổi ở file .php mới là thay đổi common và cần thông báo. Ngoài ra, cũng do lỗi của Tín, sau khi Thắng commit code đã không check lại các file Thắng commit trên SVN | Chúng tôi đã giải thích với DEV về việc bất cứ thay đổi nào trong common file thì đều cần liên lạc. Tuy nhiên, Thắng đã hiểu sai nội dung chúng tôi truyền đạt, Thắng nghĩ rằng, chỉ những thay đổi ở file .php mới là thay đổi common và cần thông báo. Ngoài ra, cũng do lỗi của Tín, sau khi Thắng commit code đã không check lại các file Thắng commit trên SVN | 1．管理者はもっとフォローすること 2．開発者に不明点があるとき確認することと伝えました。リーダと翻訳者に確認した後、解決できない場合KBS側に確認すること | QAやり取りが不足しているのでは。Skypeなどで簡単な確認事項は実施してよいので、不明点を極力早期に無くしていくようにする。
| 4 | 2020-09-08 | IoT補助金 | 本村 | 本村 | Son | No.1関連 加速度3軸センサー値をプロットするアプリを作成依頼した所、加速度3軸センサー値ではなくベクトル値の差分をプロットするアプリが納品された。KBSへの事前連絡・相談はなかった。 | Do Sơn hiểu sai đề bài, Sơn hiểu là vẽ biểu đồ để có thể so sánh độ lớn của giá trị cảm biến thu được. Nên Sơn đã thêm Math.abs để lấy giá trị tuyệt đối rồi mới hiển thị ra biểu đồ. | Do Sơn hiểu sai đề bài, Sơn hiểu là vẽ biểu đồ để có thể so sánh độ lớn của giá trị cảm biến thu được. Nên Sơn đã thêm Math.abs để lấy giá trị tuyệt đối rồi mới hiển thị ra biểu đồ. | 不明点があるとき確認すること （少しだけ悩んでも確認） | QAやり取りが不足しているのでは。Skypeなどで簡単な確認事項は実施してよいので、不明点を極力早期に無くしていくようにする。
| 5 | 2020-09-09 | IoT補助金 | 坂尾 | 本村 | Tin | テスターが試験仕様書を作成し、試験を実施する場合、仕様の理解について開発者とテスターでそれぞれが必要となるため、工数が余計にかかる。 品質に還元できるのか？ |  |  | テスターが必要だと思います。実際AKBで開発者ともテスター とも試験を行い、開発者見つけた不具合の以外、よくある不具合はテスターにも見つけています。 | 今後、テスターが入った場合の品質を確認し、有効性の判断を行う。
| 6 | 2020-09-12 | Salesforce | 坂尾 | 山川 | Duc(Tin) | 仕様等において、KBS側に確認を怠り自分たちで判断することが多々ある。結果、これが品質低下につながっている。 | DEV đọc tài liệu đã dịch ra VN và làm theo cách bản thân hiểu từ nội dung yêu cầu tiếng việt. | DEV đọc tài liệu đã dịch ra VN và làm theo cách bản thân hiểu từ nội dung yêu cầu tiếng việt. | KBSから指摘があった後、AKBでチームミーティングを行い、開発者に不明点があるとき確認することと伝えました。 リーダと翻訳者に確認した後、解決できない場合KBS側に確認すること | リーダの役割がうまくできていない？

## 20200915
AKB懸念事項一覧
| No. | 日付 | 案件名 | 記入者 | KBSリーダー | AKB担当者 | 発生状況 | 原因 | 対策
| 1 | 2020-07-17 | IoT補助金 | 坂尾 | 本村 | Son | AKBにスマホ3軸センサーの値をプロットするアプリの製作について見積りを依頼したところ、160時間の見積りが提出された。 KBSの概算では3日程度、長くても5日あれば十分と考えていたため想定外の工数であった。 KBS社員に作成してもらったところ1日程度で要件を満たすものを作成できたため、大きな勘違いをしていたものと考えられる。
| 2 | 2020-09-04 | 生産管理 | 西田 | 西田 | Tin | 開発規約で、改行コードとインデントを指定していたが、守られていなかった。
| 3 | 2020-09-04 | 生産管理 | 西田 | 西田 | Tin | 共通ライブラリを変更する場合は、事前に変更点を教えてもらうように伝えていたが、連絡なしに変更されていた。
| 4 | 2020-09-08 | IoT補助金 | 本村 | 本村 | Son | No.1関連 加速度3軸センサー値をプロットするアプリを作成依頼した所、加速度3軸センサー値ではなくベクトル値の差分をプロットするアプリが納品された。KBSへの事前連絡・相談はなかった。
| 5 | 2020-09-09 | IoT補助金 | 坂尾 | 本村 | Tin | テスターが試験仕様書を作成し、試験を実施する場合、仕様の理解について開発者とテスターでそれぞれが必要となるため、工数が余計にかかる。 品質に還元できるのか？
| 6 | 2020-09-12 | Salesforce | 坂尾 | 山川 | Duc(Tin) | 仕様等において、KBS側に確認を怠り自分たちで判断することが多々ある。結果、これが品質低下につながっている。