## 番号1～3
試験仕様書・報告書 |  |  |  | 文書番号： QM02g | 00版
[8 empty] | 日付 | 担当者 | 検査場所
システム名 |  | 情報共有システム | 内容 | アラート表示システム連携 | 単体 |  | 作成 | 2020-04-21 | 田崎
サブシステム名 |  | - |  | 番号1～3 | 結合 | 〇 | 検査１ | 2020-05-08 | 益田 | KBS
シナリオ名 |  | シナリオ7 |  |  | 統合 |  | 検査2
検査3
検査項目 |  | 検査内容 |  |  | 検査結果
No. | 項目 | 検査方法 | 確認事項 |  | 検査1 | 検査2 | 検査3 | 内容(備考）
1 | アラート表示システム連携
| 登録データ送信 | 試験画面にて登録データをPOSTする。 | POST内容は下記とする。
|  |  |  | status：0 | ○
|  |  |  | incident_no：1 | ○
|  |  |  | incident_name：掲示板テストA | ○
|  |  |  | business_name：業務名1 | ○
|  |  |  | occurrence_date：2020/05/01 12:00:00 | ○
|  |  |  | place_name：場所名6 | ○
|  |  |  | place_name_eng：place6 | ○
|  |  |  | map_id：6 | ○
|  |  |  | place3_id：6 | ○
通知メールが下記ユーザに送信されるか。
|  |  |  | ・admin000 | ○
|  |  |  | ・admin100 | ○
|  |  |  | ・user0001 | ○
|  |  |  | ・user1001 | ○
|  | 試験画面にて登録データをPOSTする。 | POST内容は下記とする。
|  |  |  | status：0 | ○
|  |  |  | incident_no：2 | ○
|  |  |  | incident_name：掲示板テストB | ○
|  |  |  | business_name：業務名2 | ○
|  |  |  | occurrence_date：2020/05/01 12:00:00 | ○
|  |  |  | place_name：場所名2 | ○
|  |  |  | place_name_eng：place2 | ○
|  |  |  | map_id：2 | ○
|  |  |  | place3_id：2 | ○
通知メールが下記ユーザに送信されるか。
|  |  |  | ・admin000 | ○
|  |  |  | ・admin100 | ○
|  |  |  | ・user0001 | ○
|  |  |  | ・user1001 | ○
|  | 試験画面にて登録データをPOSTする。 | POST内容は下記とする。
|  |  |  | status：0 | ○
|  |  |  | incident_no：3 | ○
|  |  |  | incident_name：掲示板テストC | ○
|  |  |  | business_name：業務名3 | ○
|  |  |  | occurrence_date：2020/05/01 12:00:00 | ○
|  |  |  | place_name：場所名3 | ○
|  |  |  | place_name_eng：place3 | ○
|  |  |  | map_id：3 | ○
|  |  |  | place3_id：3 | ○
通知メールが下記ユーザに送信されるか。
|  |  |  | ・admin000 | ○
|  |  |  | ・admin100 | ○
|  |  |  | ・user0001 | ○
|  |  |  | ・user1001 | ○
2 | 掲示板表示確認
| ログイン | ログインID、パスワードを入力し、ログインボタンを押下する | システムにログインでき、「ポータル画面」に遷移するか |  | ○
ログインID：「user1001」
パスワード：「TestUser1001」
| ポータル | 掲示板グリッドを確認する。 | 登録した掲示板が一覧に表示されるか。
|  |  |  | 発生日時：2020/05/01 12:00:00 | ○
|  |  |  | 業務名：business1 | ○
|  |  |  | タイトル：【「掲示板テストA」の翻訳結果】 | ○
|  | 登録した掲示板のタイトルをクリックする。 | 掲示板表示画面がモーダル表示されるか。 |  | ○
※掲示板テストA
| 掲示板表示 | 表示内容を確認する。 | 登録した内容が正常に表示されるか。
|  |  |  | 日付：2020/05/01 12:00:00 | ○
|  |  |  | 業務名(原文)：業務名1 | ○
|  |  |  | 業務名(翻訳)：business1 | ○
|  |  |  | インシデント件名(原文)：掲示板テストA | ○
|  |  |  | インシデント件名(翻訳)：【「掲示板テストA」の翻訳結果】 | ○
|  |  |  | 場所(原文)：場所名6 | ○
|  |  |  | 場所(翻訳)：place6 | ○
|  | 閉じるボタンをクリックする。 | 掲示板表示画面を閉じるか。 |  | ○
| ログイン | ログインID、パスワードを入力し、ログインボタンを押下する | システムにログインでき、「ポータル画面」に遷移するか |  | ○
ログインID：「admin000」
パスワード：「TestAdmin000」
| ポータル | 各種メニューより「掲示板管理」リンクをクリックする。 | 掲示板管理画面が表示されるか |  | ○
| 掲示板管理 | 掲示板管理画面の一覧を確認する。 | 登録した掲示板が一覧に表示されるか。
|  |  |  | 業務名：業務名1 | ○
|  |  |  | インシデント件名：掲示板テストA | ○
|  |  |  | 期間：2020/05/01 12:00:00～ | ○
|  |  |  | 更新日：【更新日時】 | ○
|  |  |  | 翻訳修正：未 | ○
|  |  |  | 状態：【空白】 | ○
|  | インシデント件名に「テスト」を入力し検索ボタンをクリックする。 | 登録した掲示板が一覧に表示されるか。
|  |  |  | 業務名：業務名1 | ○
|  |  |  | インシデント件名：掲示板テストA | ○
|  |  |  | 期間：2020/05/01 12:00:00～ | ○
|  |  |  | 更新日：【更新日時】 | ○
|  |  |  | 翻訳修正：未 | ○
|  |  |  | 状態：【空白】 | ○
|  | 登録した掲示板のタイトルをクリックする。 | 掲示板表示画面がモーダル表示されるか。 |  | ○
※掲示板テストA
| 掲示板表示 | 表示内容を確認する。 | 登録した内容が正常に表示されるか。
|  |  |  | 日付：2020/05/01 12:00:00 | ○
|  |  |  | 業務名(原文)：業務名1 | ○
|  |  |  | 業務名(翻訳)：business1 | ○
|  |  |  | インシデント件名(原文)：掲示板テストA | ○
|  |  |  | インシデント件名(翻訳)：【「掲示板テストA」の翻訳結果】 | ○
|  |  |  | 場所(原文)：場所名6 | ○
|  |  |  | 場所(翻訳)：place6 | ○
|  | 閉じるボタンをクリックする。 | 掲示板表示画面を閉じるか。 |  | ○
| 掲示板管理 | 戻るボタンをクリックする。 | ポータル画面が表示されるか。 |  | ○
3 | 地図確認
| ポータル | 地図を確認する。 | 地図ID：6のピンが地図上に表示されているか。 |  | ○
|  |  | 地図ID：6のピンをクリックすることで、掲示板表示画面がモーダル表示されるか。 |  | ○
| 掲示板表示 | 表示内容を確認する。 | 登録した内容が正常に表示されるか。
|  |  |  | 日付：2020/05/01 12:00:00 | ○
|  |  |  | 業務名(原文)：業務名1 | ○
|  |  |  | 業務名(翻訳)：business1 | ○
|  |  |  | インシデント件名(原文)：掲示板テストA | ○
|  |  |  | インシデント件名(翻訳)：【「掲示板テストA」の翻訳結果】 | ○
|  |  |  | 場所(原文)：場所名6 | ○
|  |  |  | 場所(翻訳)：place6 | ○
|  | 閉じるボタンをクリックする。 | 掲示板表示画面を閉じるか。 |  | ○

## エビデンス
POST
admin000
admin1001
user0001
user1001
POST
admin000
admin100
user0001
user1001
POST
admin000
admin100
user0001
user1001
掲示板グリッド
掲示板表示画面
掲示板管理画面
掲示板検索
掲示板表示画面
地図ピン
表示画面

## 番号4～6
試験仕様書・報告書 |  |  |  | 文書番号： QM02g | 00版
[8 empty] | 日付 | 担当者 | 検査場所
システム名 |  | 情報共有システム | 内容 | アラート表示システム連携 | 単体 |  | 作成 | 2020-04-21 | 田崎
サブシステム名 |  | - |  | 番号4～6 | 結合 | 〇 | 検査１ | 2020-05-08 | 益田 | KBS
シナリオ名 |  | シナリオ7 |  |  | 統合 |  | 検査2
検査3
検査項目 |  | 検査内容 |  |  | 検査結果
No. | 項目 | 検査方法 | 確認事項 |  | 検査1 | 検査2 | 検査3 | 内容(備考）
4 | アラート表示システム連携
| 登録データ送信 | 試験画面にて登録データをPOSTする。 | POST内容は下記とする。
|  |  |  | status：0 | ○
|  |  |  | incident_no：1 | ○
|  |  |  | incident_name：掲示板テストA1 | ○
|  |  |  | business_name：業務名1 | ○
|  |  |  | occurrence_date：2020/05/01 12:00:00 | ○
|  |  |  | place_name：場所名6 | ○
|  |  |  | place_name_eng：place6 | ○
|  |  |  | map_id：6 | ○
|  |  |  | place3_id：6 | ○
5 | 掲示板表示確認
| ログイン | ログインID、パスワードを入力し、ログインボタンを押下する | システムにログインでき、「ポータル画面」に遷移するか |  | ○
ログインID：「user1001」
パスワード：「TestUser1001」
| ポータル | 掲示板グリッドを確認する。 | 登録した掲示板が一覧に表示されるか。
|  |  |  | 発生日時：2020/05/01 12:00:00 | ○
|  |  |  | 業務名：business1 | ○
|  |  |  | タイトル：【「掲示板テストA1」の翻訳結果】 | ○
|  | 登録した掲示板のタイトルをクリックする。 | 掲示板表示画面がモーダル表示されるか。 |  | ○
※掲示板テストA1
| 掲示板表示 | 表示内容を確認する。 | 登録した内容が正常に表示されるか。
|  |  |  | 日付：2020/05/01 12:00:00 | ○
|  |  |  | 業務名(原文)：業務名1 | ○
|  |  |  | 業務名(翻訳)：business1 | ○
|  |  |  | インシデント件名(原文)：掲示板テストA1 | ○
|  |  |  | インシデント件名(翻訳)：【「掲示板テストA1」の翻訳結果】 | ○
|  |  |  | 場所(原文)：場所名6 | ○
|  |  |  | 場所(翻訳)：place6 | ○
|  | 閉じるボタンをクリックする。 | 掲示板表示画面を閉じるか。 |  | ○
| ログイン | ログインID、パスワードを入力し、ログインボタンを押下する | システムにログインでき、「ポータル画面」に遷移するか |  | ○
ログインID：「admin000」
パスワード：「TestAdmin000」
| ポータル | 各種メニューより「掲示板管理」リンクをクリックする。 | 掲示板管理画面が表示されるか |  | ○
| 掲示板管理 | 掲示板管理画面の一覧を確認する。 | 登録した掲示板が一覧に表示されるか。
|  |  |  | 業務名：業務名1 | ○
|  |  |  | インシデント件名：掲示板テストA1 | ○
|  |  |  | 期間：2020/05/01 12:00:00～ | ○
|  |  |  | 更新日：【更新日時】 | ○
|  |  |  | 翻訳修正：未 | ○
|  |  |  | 状態：【空白】 | ○
|  | インシデント件名に「テスト」を入力し検索ボタンをクリックする。 | 登録した掲示板が一覧に表示されるか。
|  |  |  | 業務名：業務名1 | ○
|  |  |  | インシデント件名：掲示板テストA1 | ○
|  |  |  | 期間：2020/05/01 12:00:00～ | ○
|  |  |  | 更新日：【更新日時】 | ○
|  |  |  | 翻訳修正：未 | ○
|  |  |  | 状態：【空白】 | ○
|  | 登録した掲示板のタイトルをクリックする。 | 掲示板表示画面がモーダル表示されるか。 |  | ○
※掲示板テストA1
| 掲示板表示 | 表示内容を確認する。 | 登録した内容が正常に表示されるか。
|  |  |  | 日付：2020/05/01 12:00:00 | ○
|  |  |  | 業務名(原文)：業務名1 | ○
|  |  |  | 業務名(翻訳)：business1 | ○
|  |  |  | インシデント件名(原文)：掲示板テストA1 | ○
|  |  |  | インシデント件名(翻訳)：【「掲示板テストA1」の翻訳結果】 | ○
|  |  |  | 場所(原文)：場所名6 | ○
|  |  |  | 場所(翻訳)：place6 | ○
|  | 閉じるボタンをクリックする。 | 掲示板表示画面を閉じるか。 |  | ○
| 掲示板管理 | 戻るボタンをクリックする。 | ポータル画面が表示されるか。 |  | ○
6 | 地図確認
| ポータル | 地図を確認する。 | 地図ID：6のピンが地図上に表示されているか。 |  | ○
|  |  | 地図ID：6のピンをクリックすることで、掲示板表示画面がモーダル表示されるか。 |  | ○
| 掲示板表示 | 表示内容を確認する。 | 登録した内容が正常に表示されるか。
|  |  |  | 日付：2020/05/01 12:00:00 | ○
|  |  |  | 業務名(原文)：業務名1 | ○
|  |  |  | 業務名(翻訳)：business1 | ○
|  |  |  | インシデント件名(原文)：掲示板テストA1 | ○
|  |  |  | インシデント件名(翻訳)：【「掲示板テストA1」の翻訳結果】 | ○
|  |  |  | 場所(原文)：場所名6 | ○
|  |  |  | 場所(翻訳)：place6 | ○
|  | 閉じるボタンをクリックする。 | 掲示板表示画面を閉じるか。 |  | ○

## エビデンス (2)
POST
掲示板グリッド
表示画面
掲示板管理画面
検索
表示画面
地図
掲示板表示画面

## 番号7～9
試験仕様書・報告書 |  |  |  | 文書番号： QM02g | 00版
[8 empty] | 日付 | 担当者 | 検査場所
システム名 |  | 情報共有システム | 内容 | アラート表示システム連携 | 単体 |  | 作成 | 2020-04-21 | 田崎
サブシステム名 |  | - |  | 番号7～9 | 結合 | 〇 | 検査１ | 2020-05-08 | 益田 | KBS
シナリオ名 |  | シナリオ7 |  |  | 統合 |  | 検査2
検査3
検査項目 |  | 検査内容 |  |  | 検査結果
No. | 項目 | 検査方法 | 確認事項 |  | 検査1 | 検査2 | 検査3 | 内容(備考）
7 | 掲示板編集
| ポータル | 各種メニューより「掲示板管理」リンクをクリックする。 | 掲示板管理画面が表示されるか |  | ○
| 掲示板管理 | 登録した掲示板のタイトルをクリックする。 | 掲示板表示画面がモーダル表示されるか。 |  | ○
| 掲示板表示 | 編集ボタンをクリックする。 | 掲示板編集画面が表示されるか。 |  | ○
※掲示板テストA1
| 掲示板編集 | 表示内容を確認する。 | 登録した内容が正常に表示されるか。
|  |  |  | 日付：2020/05/01 12:00:00 | ○
|  |  |  | 業務名(原文)：業務名1 | ○
|  |  |  | 業務名(翻訳)：business1 | ○
|  |  |  | インシデント件名(原文)：掲示板テストA1 | ○
|  |  |  | 翻訳を手入力する：not check | ○
|  |  |  | インシデント件名(翻訳)：【「掲示板テストA1」の翻訳結果】 | ○
|  |  |  | 場所(原文)：場所名6 | ○
|  |  |  | 場所(翻訳)：place6 | ○
|  | 入力項目を入力する。 | 下記情報を入力する。
|  |  |  | 翻訳を手入力する：check | ○
|  |  |  | インシデント件名(翻訳)：BulletinTestA2 | ○
|  | 更新ボタンをクリックする。 | 掲示板編集画面を閉じるか。 |  | ○
|  |  | 掲示板表示画面が表示されるか。 |  | ○
| 掲示板表示 | 表示内容を確認する。 | 登録した内容が正常に表示されるか。
|  |  |  | 日付：2020/05/01 12:00:00 | ○
|  |  |  | 業務名(原文)：業務名1 | ○
|  |  |  | 業務名(翻訳)：business1 | ○
|  |  |  | インシデント件名(原文)：掲示板テストA1 | ○
|  |  |  | インシデント件名(翻訳)：BulletinTestA2 | ○
|  |  |  | 場所(原文)：場所名6 | ○
|  |  |  | 場所(翻訳)：place6 | ○
|  | 閉じるボタンをクリックする。 | 掲示板表示画面を閉じるか。 |  | ○
8 | 掲示板表示確認
| 掲示板管理 | 掲示板管理画面の一覧を確認する。 | 登録した掲示板が一覧に表示されるか。
|  |  |  | 業務名：業務名1 | ○
|  |  |  | インシデント件名：掲示板テストA1 | ○
|  |  |  | 期間：2020/05/01 12:00:00～ | ○
|  |  |  | 更新日：【更新日時】 | ○
|  |  |  | 翻訳修正：【空白】 | ○
|  |  |  | 状態：【空白】 | ○
|  | インシデント件名に「テスト」を入力し検索ボタンをクリックする。 | 登録した掲示板が一覧に表示されるか。
|  |  |  | 業務名：業務名1 | ○
|  |  |  | インシデント件名：掲示板テストA1 | ○
|  |  |  | 期間：2020/05/01 12:00:00～ | ○
|  |  |  | 更新日：【更新日時】 | ○
|  |  |  | 翻訳修正：【空白】 | ○
|  |  |  | 状態：【空白】 | ○
|  | 登録した掲示板のタイトルをクリックする。 | 掲示板表示画面がモーダル表示されるか。 |  | ○
※掲示板テストA1
| 掲示板表示 | 表示内容を確認する。 | 登録した内容が正常に表示されるか。
|  |  |  | 日付：2020/05/01 12:00:00 | ○
|  |  |  | 業務名(原文)：業務名1 | ○
|  |  |  | 業務名(翻訳)：business1 | ○
|  |  |  | インシデント件名(原文)：掲示板テストA1 | ○
|  |  |  | インシデント件名(翻訳)：BulletinTestA2 | ○
|  |  |  | 場所(原文)：場所名6 | ○
|  |  |  | 場所(翻訳)：place6 | ○
|  | 閉じるボタンをクリックする。 | 掲示板表示画面を閉じるか。 |  | ○
| 掲示板管理 | 戻るボタンをクリックする。 | ポータル画面が表示されるか。 |  | ○
| ポータル | 掲示板グリッドを確認する。 | 登録した掲示板が一覧に表示されるか。
|  |  |  | 発生日時：2020/05/01 12:00:00 | ○
|  |  |  | 業務名：業務名1 | ○
|  |  |  | タイトル：掲示板テストA1 | ○
|  | 登録した掲示板のタイトルをクリックする。 | 掲示板表示画面がモーダル表示されるか。 |  | ○
※掲示板テストA1
| 掲示板表示 | 表示内容を確認する。 | 登録した内容が正常に表示されるか。
|  |  |  | 日付：2020/05/01 12:00:00 | ○
|  |  |  | 業務名(原文)：業務名1 | ○
|  |  |  | 業務名(翻訳)：business1 | ○
|  |  |  | インシデント件名(原文)：掲示板テストA1 | ○
|  |  |  | インシデント件名(翻訳)：BulletinTestA2 | ○
|  |  |  | 場所(原文)：場所名6 | ○
|  |  |  | 場所(翻訳)：place6 | ○
|  | 閉じるボタンをクリックする。 | 掲示板表示画面を閉じるか。 |  | ○
9 | 地図確認
| ポータル | 地図を確認する。 | 地図ID：6のピンが地図上に表示されているか。 |  | ○
|  |  | 地図ID：6のピンをクリックすることで、掲示板表示画面がモーダル表示されるか。 |  | ○
| 掲示板表示 | 表示内容を確認する。 | 登録した内容が正常に表示されるか。
|  |  |  | 日付：2020/05/01 12:00:00 | ○
|  |  |  | 業務名(原文)：業務名1 | ○
|  |  |  | 業務名(翻訳)：business1 | ○
|  |  |  | インシデント件名(原文)：掲示板テストA1 | ○
|  |  |  | インシデント件名(翻訳)：BulletinTestA2 | ○
|  |  |  | 場所(原文)：場所名6 | ○
|  |  |  | 場所(翻訳)：place6 | ○
|  | 閉じるボタンをクリックする。 | 掲示板表示画面を閉じるか。 |  | ○

## エビデンス (3)
掲示板管理画面
掲示板編集画面
更新ボタン
表示画面
管理画面
検索
表示画面
掲示板グリッド
表示画面
地図
表示画面

## 番号10～12
試験仕様書・報告書 |  |  |  | 文書番号： QM02g | 00版
[8 empty] | 日付 | 担当者 | 検査場所
システム名 |  | 情報共有システム | 内容 | アラート表示システム連携 | 単体 |  | 作成 | 2020-04-21 | 田崎
サブシステム名 |  | - |  | 番号10～12 | 結合 | 〇 | 検査１ | 2020-05-08 | 益田 | KBS
シナリオ名 |  | シナリオ7 |  |  | 統合 |  | 検査2
検査3
検査項目 |  | 検査内容 |  |  | 検査結果
No. | 項目 | 検査方法 | 確認事項 |  | 検査1 | 検査2 | 検査3 | 内容(備考）
10 | アラート表示システム連携
| 登録データ送信 | 試験画面にて登録データをPOSTする。 | POST内容は下記とする。
|  |  |  | status：0 | ○
|  |  |  | incident_no：1 | ○
|  |  |  | incident_name：掲示板テストA1 | ○
|  |  |  | business_name：業務名1 | ○
|  |  |  | occurrence_date：2020/05/01 12:00:00 | ○
|  |  |  | place_name：場所名3A | ○
|  |  |  | place_name_eng：place3A | ○
|  |  |  | map_id：3 | ○
|  |  |  | place3_id：3 | ○
11 | 掲示板表示確認
| ログイン | ログインID、パスワードを入力し、ログインボタンを押下する | システムにログインでき、「ポータル画面」に遷移するか |  | ○
ログインID：「user1001」
パスワード：「TestUser1001」
| ポータル | 掲示板グリッドを確認する。 | 登録した掲示板が一覧に表示されるか。
|  |  |  | 発生日時：2020/05/01 12:00:00 | ○
|  |  |  | 業務名：business1 | ○
|  |  |  | タイトル：BulletinTestA2 | ○
|  | 登録した掲示板のタイトルをクリックする。 | 掲示板表示画面がモーダル表示されるか。 |  | ○
※掲示板テストA1
| 掲示板表示 | 表示内容を確認する。 | 登録した内容が正常に表示されるか。
|  |  |  | 日付：2020/05/01 12:00:00 | ○
|  |  |  | 業務名(原文)：業務名1 | ○
|  |  |  | 業務名(翻訳)：business1 | ○
|  |  |  | インシデント件名(原文)：掲示板テスト | ○
|  |  |  | インシデント件名(翻訳)：BulletinTestA2 | ○
|  |  |  | 場所(原文)：場所名3A | ○
|  |  |  | 場所(翻訳)：place3A | ○
|  | 閉じるボタンをクリックする。 | 掲示板表示画面を閉じるか。 |  | ○
| ログイン | ログインID、パスワードを入力し、ログインボタンを押下する | システムにログインでき、「ポータル画面」に遷移するか |  | ○
ログインID：「admin000」
パスワード：「TestAdmin000」
| ポータル | 各種メニューより「掲示板管理」リンクをクリックする。 | 掲示板管理画面が表示されるか |  | ○
| 掲示板管理 | 掲示板管理画面の一覧を確認する。 | 登録した掲示板が一覧に表示されるか。
|  |  |  | 業務名：業務名1 | ○
|  |  |  | インシデント件名：掲示板テストA1 | ○
|  |  |  | 期間：2020/05/01 12:00:00～ | ○
|  |  |  | 更新日：【更新日時】 | ○
|  |  |  | 翻訳修正：【空白】 | ○
|  |  |  | 状態：【空白】 | ○
|  | インシデント件名に「テスト」を入力し検索ボタンをクリックする。 | 登録した掲示板が一覧に表示されるか。
|  |  |  | 業務名：業務名1 | ○
|  |  |  | インシデント件名：掲示板テストA1 | ○
|  |  |  | 期間：2020/05/01 12:00:00～ | ○
|  |  |  | 更新日：【更新日時】 | ○
|  |  |  | 翻訳修正：【空白】 | ○
|  |  |  | 状態：【空白】 | ○
|  | 登録した掲示板のタイトルをクリックする。 | 掲示板表示画面がモーダル表示されるか。 |  | ○
※掲示板テストA1
| 掲示板表示 | 表示内容を確認する。 | 登録した内容が正常に表示されるか。
|  |  |  | 日付：2020/05/01 12:00:00 | ○
|  |  |  | 業務名(原文)：業務名1 | ○
|  |  |  | 業務名(翻訳)：business1 | ○
|  |  |  | インシデント件名(原文)：掲示板テストA1 | ○
|  |  |  | インシデント件名(翻訳)：BulletinTestA2 | ○
|  |  |  | 場所(原文)：場所名3A | ○
|  |  |  | 場所(翻訳)：place3A | ○
|  | 閉じるボタンをクリックする。 | 掲示板表示画面を閉じるか。 |  | ○
| 掲示板管理 | 戻るボタンをクリックする。 | ポータル画面が表示されるか。 |  | ○
12 | 地図確認
| ポータル | 地図を確認する。 | 地図ID：3のピンが地図上に表示されているか。 |  | ○
|  |  | 地図ID：6のピンが地図上に表示されていないか。 |  | ○
|  |  | 地図ID：3のピンをクリックすることで、リスト表示画面がモーダル表示されるか。 |  | ○
| リスト表示画面 | 登録した掲示板のタイトルをクリックする。 | 掲示板表示画面がモーダル表示されるか。 |  | ○
※掲示板テストA1
| 掲示板表示 | 表示内容を確認する。 | 登録した内容が正常に表示されるか。
|  |  |  | 日付：2020/05/01 12:00:00 | ○
|  |  |  | 業務名(原文)：業務名1 | ○
|  |  |  | 業務名(翻訳)：business1 | ○
|  |  |  | インシデント件名(原文)：掲示板テストA1 | ○
|  |  |  | インシデント件名(翻訳)：BulletinTestA2 | ○
|  |  |  | 場所(原文)：場所名3A | ○
|  |  |  | 場所(翻訳)：place3A | ○
|  | 閉じるボタンをクリックする。 | 掲示板表示画面を閉じるか。 |  | ○

## エビデンス (4)
POST
掲示板グリッド
表示画面
掲示板管理画面
検索
表示画面
地図
リスト表示画面
表示画面

## 番号13～15
試験仕様書・報告書 |  |  |  | 文書番号： QM02g | 00版
[8 empty] | 日付 | 担当者 | 検査場所
システム名 |  | 情報共有システム | 内容 | アラート表示システム連携 | 単体 |  | 作成 | 2020-04-21 | 田崎
サブシステム名 |  | - |  | 番号13～15 | 結合 | 〇 | 検査１
シナリオ名 |  | シナリオ7 |  |  | 統合 |  | 検査2
検査3
検査項目 |  | 検査内容 |  |  | 検査結果
No. | 項目 | 検査方法 | 確認事項 |  | 検査1 | 検査2 | 検査3 | 内容(備考）
13 | アラート表示システム連携
| 登録データ送信 | 試験画面にて登録データをPOSTする。 | POST内容は下記とする。
|  |  |  | status：1 | ○
|  |  |  | incident_no：1 | ○
|  |  |  | comp_date：2020/05/15 22:00:00 | ○
14 | 掲示板表示確認
| ログイン | ログインID、パスワードを入力し、ログインボタンを押下する | システムにログインでき、「ポータル画面」に遷移するか |  | ○
ログインID：「admin000」
パスワード：「TestAdmin000」
| ポータル | 掲示板グリッドを確認する。 | 登録した掲示板が一覧に表示されない。 |  | ○
15 | 地図確認
| ポータル | 地図を確認する。 | 地図ID：3のピンが地図上に表示されているか。 |  | ○

## エビデンス (5)
POST
ポータル画面

## 番号16～18
試験仕様書・報告書 |  |  |  | 文書番号： QM02g | 00版
[8 empty] | 日付 | 担当者 | 検査場所
システム名 |  | 情報共有システム | 内容 | アラート表示システム連携 | 単体 |  | 作成 | 2020-04-21 | 田崎
サブシステム名 |  | - |  | 番号16～18 | 結合 | 〇 | 検査１ | 2020-05-08 | 益田 | KBS
シナリオ名 |  | シナリオ7 |  |  | 統合 |  | 検査2
検査3
検査項目 |  | 検査内容 |  |  | 検査結果
No. | 項目 | 検査方法 | 確認事項 |  | 検査1 | 検査2 | 検査3 | 内容(備考）
16 | 掲示板削除
| ポータル | 各種メニューより「掲示板管理」リンクをクリックする。 | 掲示板管理画面が表示されるか |  | ○
| 掲示板管理 | 登録した掲示板の削除ボタンをクリックする。 | 掲示板管理画面の表示が更新されるか。 |  | ○
17 | 掲示板表示確認
| 掲示板管理 | 掲示板管理画面の一覧を確認する。 | 登録した掲示板が一覧に表示されない。 |  | ○
|  | インシデント件名に「テスト」を入力し検索ボタンをクリックする。 | 登録した掲示板が一覧に表示されない。 |  | ○
|  | 戻るボタンをクリックする。 | ポータル画面が表示されるか。 |  | ○
| ポータル | 掲示板グリッドを確認する。 | 登録した掲示板が一覧に表示されない。 |  | ○
18 | 地図確認
| ポータル | 地図を確認する。 | 地図ID：3のピンが地図上に表示されない。 |  | ○

## エビデンス (6)
掲示板管理画面
登録した掲示板を削除
検索
ポータル画面

## 検査項目 (2) (hidden)
試験仕様書・報告書 |  |  |  |  | 文書番号： QM02g | 00版
[9 empty] | 日付 | 担当者 | 検査場所
システム名 |  | ISPフレッツ申込オンライン |  | 区分 | 工事追加：ハード、工事希望日：>提供可能日、試験用識別子：否、提供判断：可、工事日時：承認、J番号スレッド：OK | 単体 |  | 作成 | 2020-01-09 | 武田
サブシステム名 |  |  |  |  | 工事希望日が提供可能日より未来日のハード工事の申込、工事 | 結合 |  | 検査１
画面/帳票/バッチ名 |  | シナリオ2 |  |  |  | 統合 |  | 検査2
検査3
検査項目 |  | 検査内容 |  |  |  | 検査結果
No. | 項目 | 検査方法 | No. | 確認事項 |  | 検査1 | 検査2 | 検査3 | 内容(備考）
※以下記載通りの順番で試験すること
1 | ログイン | ISPユーザでログインする |  | ※ISP：001でログインすること
| 構成情報画面 | 構成情報画面を表示する | 1 | ログインしているユーザのISP事業者が設定されているか
|  | 設備設置エリアを選択する | 2 | 該当の設備設置エリアが選択されているか
パラメータは以下の通り
設備設置エリア：大阪
|  | 検索ボタンを押下する | 3 | 構成情報が検索出来ているか
パラメータは以下の通り
ISP：001
設備設置エリア:大阪
|  | 装置追加ボタンを押下する | 4 | 工事詳細内容画面へ遷移しているか
パラメータは以下の通り
追加装置:10ギガ/ギガ集約装置追加
装置種別:10ギガ集約用接続装置(A型)
| 工事詳細内容画面 | 記入完了ボタンを押下する | 5 | 工事概要一覧画面へ遷移しているか
| 工事概要一覧画面 | 工事概要一覧を表示する | 6 | 工事概要一覧画面に追加した装置が表示されているか
|  |  | 7 | 追加した装置の工事内容は「新設増設」か
|  | 工事種別追加ボタンを押下する | 8 | 工事詳細内容画面へ遷移しているか
パラメータは以下の通り
工事種別：LAG化
| 工事詳細内容画面 | 記入完了ボタンを押下する | 9 | 工事概要一覧画面へ遷移しているか
| 工事概要一覧画面 | 工事概要一覧を表示する | 10 | 工事概要一覧画面に追加した工事が表示されているか
|  |  | 11 | 追加した装置の工事内容は「LAG化」か
|  | 申込記入ボタンを押下する | 12 | 申込記入確認画面へ遷移しているか
| 申込記入確認画面 | 申込記入確認画面を表示する | 13 | 追加した全ての工事が表示されているか
|  | 申込記入ボタンを押下する | 14 | [t_mousikomi]に追加した全てのレコードが追加されているか
|  |  | 15 | 申込一覧画面へ遷移しているか
| 申込一覧画面 | 申込一覧画面を表示する | 16 | 申込一覧に記入済データが表示されているか
|  |  | 17 | 追加した全ての記入済データが表示されているか
|  | 追加した全ての申込を選択し、 カートに入れるボタンを押下する | 18 | カート内一覧表示ダイアログを表示しているか
|  | カート内一覧表示 | 19 | 追加した申込が一覧に表示されているか
|  |  | 20 | 工事時間の合計は5時間になっているか
|  | 次に進むボタンを押下する | 21 | 申込提出前確認画面へ遷移しているか
パラメータは以下の通り
工事希望日=最短
工事開始時刻=昼間帯・指定なし
工事種別：新設増設=工事順1
工事種別：LAG化=工事順2
| 申込提出前確認画面 | 申込提出前確認画面を表示する | 22 | 追加した申込が一覧に表示されているか
|  |  | 23 | 工事開始時刻は「指定なし」で表示されているか
|  |  | 24 | 申込は「工事順」の昇順で表示されているか
|  | 申込提出ボタンを押下 | 25 | 各申込毎に採番されているか
|  |  | 26 | 申込提出完了画面へ遷移しているか
パラメータは以下の通り
工事希望日=最短
工事開始時刻=昼間帯・指定なし
試験用識別子：否
| 申込提出完了画面 | 申込提出完了画面を表示する | 27 | 追加した申込が一覧に表示されているか
|  |  | 28 | 工事開始時刻は「指定なし」で表示されているか
|  |  | 29 | 申込は「工事順」の昇順で表示されているか
|  |  | 30 | 登録した項目が画面に表示されているか
|  | OKボタンを押下 | 31 | メインメニューへ遷移しているか
| メインメニュー | ログアウトを押下し、 NTT本部利用者でログインする
|  | 装置情報編集リンクを押下 | 32 | 新設増設の申込が装置情報編集に表示されているか
| 申込内容画面 | 申込一覧画面で追加した申込を検索し | 33 | 追加した申込が表示されているか
該当申込の申込内容画面を表示する
|  | 提供判断ボタンを押下 | 34 | 追加した申込毎に提供判断が行われているか
パラメータは以下の通り
提供可否：可
| 申込一覧画面 | 追加した申込を検索し | 35 | 工事申込番号建設情報編集画面へ遷移しているか
|  | 該当申込の編集ボタンを押下する | 36 | 追加した申込が表示されているか
| 工事申込番号建設情報編集画面 | 構築完了予定日を入力し、 更新ボタンを押下 | 37 | 入力した日付で構築完了予定日が更新されているか
パラメータは以下の通り
構築完了予定日：試験日から１週間後
| 工事一覧画面 | 追加した工事を検索し | 38 | Ｊ番号情報編集画面へ遷移しているか
|  | 該当工事の編集ボタンを押下する | 39 | 追加した申込が表示されているか
| Ｊ番号情報編集画面 | Ｊ番号情報編集画面を表示する | 40 | 追加した申込が表示されているか
|  |  | 41 | 構築完了予定日を更新した申込に構築完了予定日が表示されているか
|  | 工事日時予約ボタンを押下する | 42 | 稼働予約(工事日時予約)画面へ遷移しているか
| 稼働予約(工事日時予約)画面 | 予約ボタン押下する | 43 | 工事日時が予約されているか
| Ｊ番号情報編集画面 | 工事日時承認ボタンを押下する | 44 | 稼働予約(工事日時承認)画面へ遷移しているか
| 稼働予約(工事日時承認)画面 | 承認ボタンを押下する | 45 | 工事日時が承認されているか
| メインメニュー | ログアウトを押下し、 ISP事業者でログインする |  | ※ISP：001でログインすること
|  | 未読タブの数字を押下する | 46 | 未読一覧ダイアログを表示しているか
| 未読一覧ダイアログ | 未読一覧ダイアログを表示する | 47 | 承認した工事の工事問合せ画面へ遷移しているか
| 工事問合せ画面 | 工事問合せ画面を表示する | 48 | 工事日時案が事業者に提示されているか
|  |  | 49 | OK・NGボタンが押下できるか
|  | OKボタンを押下する | 50 | 工事日が確定されているか
| メインメニュー | ログアウトを押下し、 NTT本部利用者でログインする
|  | 工事関連処理リンクを押下する | 51 | 工事関連処理対象一覧画面へ遷移しているか
| 工事関連処理対象一覧画面 | 工事関連処理対象一覧画面で | 52 | 当申込の情報が表示されているか
追加した申込を検索する
| メインメニュー | 進捗情報CSV出力リンクを押下する | 53 | 進捗情報CSVファイル出力画面へ遷移しているか
|  | ダウンロードボタン押下 | 54 | 追加した申込の情報がcsvファイルに記載されているか
検索条件は以下の通り
ISP事業者＋ブランド名：ISP001
出力エリア：大阪
| メインメニュー | 現況情報CSV出力を押下する | 55 | 現況情報ＣＳＶファイル出力画面へ遷移しているか
|  | ダウンロードボタン押下 | 56 | 追加した申込の情報がcsvファイルに記載されているか
検索条件は以下の通り
ISP事業者名：ISP001
出力エリア：大阪