## ThangVV
No | 名前 | php file name | DEV | Nôi dung report | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | Mar 2020 ～Apr 2020 | 2020-02-01 | [22 empty] | 2020-03-01 | [30 empty] | 2020-04-01
[9 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 水
 | time axis 2020-02-07 to 2020-04-30
0 | Các task không liên quan tới xử lý màn hình |  | Thang | 普通 | 32 | 5 | 0 | 37 | 2020-02-11: 6; 2020-02-12: 8; 2020-02-13: 4; 2020-02-14: 4; 2020-02-17: 4; 2020-02-18: 2; 2020-02-19: 1; 2020-02-28: 3; 2020-03-06: 3; 2020-03-10: 2
|  |  |  | 残業 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2-21.掲示板管理 | bulletin_board_mng.php | Thang | 普通 | 35 | 0 | 0 | 35 | 2020-02-12: 0; 2020-02-13: 4; 2020-02-14: 4; 2020-02-17: 4; 2020-02-18: 6; 2020-02-19: 7; 2020-02-20: 4; 2020-02-21: 4; 2020-02-24: 2
|  |  |  | 残業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-12: 0; 2020-02-13: 0; 2020-02-14: 0
|  |  |  | %Code | 100% |  |  |  | 2020-02-12: 10%; 2020-02-13: 20%; 2020-02-14: 50%; 2020-02-17: 80%; 2020-02-18: 100%; 2020-02-19: 100%; 2020-02-20: 100%; 2020-02-24: 100%
|  |  |  | %Test | 100% |  |  |  | 2020-02-12: 0%; 2020-02-13: 0%; 2020-02-14: 0%; 2020-02-19: 100%; 2020-02-20: 100%; 2020-02-24: 100%
2 | 2-22.リンク情報管理 | link_mng.php | Thang | 普通 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2020-02-20: 4; 2020-02-21: 4; 2020-02-24: 2
|  |  |  | 残業 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-02-17 to 2020-02-18
|  |  |  | %Code | 100% |  |  |  | 2020-02-20: 80%; 2020-02-21: 100%; 2020-02-24: 100%
|  |  |  | %Test | 100% |  |  |  | 2020-02-20: 0%; 2020-02-21: 100%; 2020-02-24: 100%
3 | 2-25.会社情報管理 | company_mng | Thang | 普通 | 9 | 3.5 | 0 | 12.5 | 2020-02-24: 4; 2020-02-25: 5; 2020-03-06: 3; 2020-03-11: 0.5
|  |  |  | 残業 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-02-19 to 2020-02-20
|  |  |  | %Code | 100% |  |  |  | 2020-02-24: 50%; 2020-02-25: 100%; 2020-03-06: 100%; 2020-03-11: 100%
|  |  |  | %Test | 100% |  |  |  | 2020-02-24: 0%; 2020-02-25: 100%; 2020-03-06: 100%; 2020-03-11: 100%
4 | 2-26.会社情報新規登録・編集 | company_edit.php | Thang | 普通 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2020-02-26: 8; 2020-02-27: 8
|  |  |  | 残業 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-02-26 to 2020-02-27
|  |  |  | %Code | 100% |  |  |  | 2020-02-26: 70%; 2020-02-27: 100%
|  |  |  | %Test | 100% |  |  |  | 2020-02-26: 0%; 2020-02-27: 100%
5 | 2-18.ユーザ新規登録・編集 | user_edit.php | Thang | 普通 | 5 | 9.5 | 0 | 14.5 | 2020-02-28: 5; 2020-03-02: 8; 2020-03-11: 1.5
|  |  |  | 残業 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-02-28; 2020-03-02
|  |  |  | %Code | 100% |  |  |  | 2020-02-28: 70%; 2020-03-02: 100%; 2020-03-11: 100%
|  |  |  | %Test | 100% |  |  |  | 2020-02-28: 0%; 2020-03-02: 100%; 2020-03-11: 100%
6 | 2-19.ユーザ別権限設定 | user_perm.php | Thang | 普通 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2020-03-03: 6
|  |  |  | 残業 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-03-03 to 2020-03-04
|  |  |  | %Code | 100% |  |  |  | 2020-03-03: 100%
|  |  |  | %Test | 100% |  |  |  | 2020-03-03: 100%
7 | 2-23.リンク情報新規登録・編集 | link_edit.php | Thang | 普通 | 0 | 16 | 0 | 16 | 2020-03-03: 2; 2020-03-04: 4; 2020-03-05: 8; 2020-03-06: 2
|  |  |  | 残業 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-03-05 to 2020-03-06
|  |  |  | %Code | 100% |  |  |  | 2020-03-03: 10%; 2020-03-04: 70%; 2020-03-05: 100%; 2020-03-06: 100%
|  |  |  | %Test | 100% |  |  |  | 2020-03-03: 0%; 2020-03-04: 0%; 2020-03-05: 90%; 2020-03-06: 100%
8 | 2-12.依頼事項登録編集 | request_edit.php | Thang | 普通 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2020-03-09: 8; 2020-03-10: 6; 2020-03-11: 6
|  |  |  | 残業 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-03-09 to 2020-03-11
|  |  |  | %Code | 100% |  |  |  | 2020-03-09: 30%; 2020-03-10: 60%; 2020-03-11: 100%
|  |  |  | %Test | 0% | bar: 2020-03-09 to 2020-03-11
9 | 2-13.依頼事項詳細表示 | request_view.php | Thang | 普通 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2020-03-23: 5
|  |  |  | 残業 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-03-12 to 2020-03-13
|  |  |  | %Code | 100% |  |  |  | 2020-03-23: 100%
|  |  |  | %Test | 100% |  |  |  | 2020-03-23: 100%
10 | 2-14.情報登録編集 |  | Thang | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-03-16 to 2020-03-18
|  |  |  | 残業 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-03-16 to 2020-03-18
|  |  |  | %Code | 0% | bar: 2020-03-16 to 2020-03-18
|  |  |  | %Test | 0% | bar: 2020-03-16 to 2020-03-18
11 | 2-15.情報表示 |  | Thang | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-03-19 to 2020-03-20
|  |  |  | 残業 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-03-19 to 2020-03-20
|  |  |  | %Code | 0% | bar: 2020-03-19 to 2020-03-20
|  |  |  | %Test | 0% | bar: 2020-03-19 to 2020-03-20
12 | 2-28.パスワード変更画面 |  | Thang | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-03-23
|  |  |  | 残業 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-03-23
|  |  |  | %Code | 0% | bar: 2020-03-23
|  |  |  | %Test | 0% | bar: 2020-03-23
|  |  |  | 合計 | 92 | 60 | 0 | 135
Note on AF7: ADMIN: 出勤(4月03日に休み)
Note on BM7: ADMIN: Hung王様の命日
Note on BN7: ADMIN: 02月29日の振替休日
Note on CO7: ADMIN: 国家開放の記念日

## ChienBM
No | 名前 | php file name | DEV | 時間 タイプ | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | Mar 2020 ～Apr 2020 | 2020-02-01 | [22 empty] | 2020-03-01 | [30 empty] | 2020-04-01
[9 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 水
 | time axis 2020-02-07 to 2020-04-30
0 | Các task không liên quan tới xử lý màn hình |  | Chien | 普通 | 6 | 1.5 | 0 | 7.5 | 2020-02-11: 6; 2020-03-25: 1.5
|  |  |  | 残業 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2-17.ユーザ管理 | user_mng.php | Chien | 普通 | 39 | 13 | 0 | 52 | 2020-02-12: 8; 2020-02-14: 4; 2020-02-17: 4; 2020-02-18: 8; 2020-02-19: 4; 2020-02-20: 4; 2020-02-21: 3; 2020-02-28: 4; 2020-03-09: 2; 2020-03-12: 2; 2020-03-13: 2; 2020-03-16: 2; 2020-03-17: 2; 2020-03-18: 2; 2020-03-19: 1
|  |  |  | 残業 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 2020-03-05: 2; 2020-03-16: 0.5; 2020-03-17: 1; 2020-03-18: 1
|  |  |  | %Code | 100% |  |  |  | 2020-02-12: 15%; 2020-02-14: 35%; 2020-02-17: 80%; 2020-02-18: 95%; 2020-02-19: 95%; 2020-02-20: 100%; 2020-02-21: 100%; 2020-03-05: 90%; 2020-03-12: 100%; 2020-03-13: 100%; 2020-03-16: 100%; 2020-03-17: 100%; 2020-03-18: 100%; 2020-03-19: 100%
|  |  |  | %Test | 100% |  |  |  | 2020-02-12: 0%; 2020-02-14: 0%; 2020-02-17: 50%; 2020-02-18: 100%; 2020-02-19: 100%; 2020-02-20: 100%; 2020-02-21: 100%; 2020-03-05: 90%
2 | 2-20.お知らせ管理 | announce_mng.php | Chien | 普通 | 33 | 23.5 | 0 | 56.5 | 2020-02-19: 4; 2020-02-20: 4; 2020-02-21: 5; 2020-02-24: 8; 2020-02-25: 8; 2020-02-28: 4; 2020-03-09: 2; 2020-03-12: 2; 2020-03-13: 2; 2020-03-16: 2; 2020-03-17: 2; 2020-03-18: 2; 2020-03-19: 1; 2020-03-25: 6.5; 2020-03-26: 2; 2020-03-27: 2
|  |  |  | 残業 | 0 | 3 | 0 | 3 | bar: 2020-02-17 to 2020-02-18; 2020-03-16 to 2020-03-18
|  |  |  | %Code | 100% |  |  |  | 2020-02-19: 15%; 2020-02-20: 35%; 2020-02-21: 55%; 2020-02-24: 90%; 2020-02-25: 100%; 2020-02-28: 100%; 2020-03-09: 20%; 2020-03-12: 100%; 2020-03-13: 100%; 2020-03-16: 100%; 2020-03-17: 100%; 2020-03-18: 100%; 2020-03-19: 100%; 2020-03-25: 80%; 2020-03-26: 100%; 2020-03-27: 100%
|  |  |  | %Test | 100% |  |  |  | 2020-02-19: 0%; 2020-02-20: 0%; 2020-02-21: 0%; 2020-02-24: 0%; 2020-02-25: 100%; 2020-02-28: 100%; 2020-03-25: 0%; 2020-03-26: 100%; 2020-03-27: 100%
5 | 2-5.お知らせ表示 | announce_view.php | Chien | 普通 | 16 | 17 | 0 | 33 | 2020-02-26: 8; 2020-02-27: 8; 2020-03-09: 2; 2020-03-12: 2; 2020-03-13: 2; 2020-03-16: 2; 2020-03-17: 2; 2020-03-18: 2; 2020-03-19: 1; 2020-03-26: 2; 2020-03-27: 2
|  |  |  | 残業 | 0 | 3 | 0 | 3 | bar: 2020-02-26 to 2020-02-27; 2020-03-16 to 2020-03-18
|  |  |  | %Code | 100% |  |  |  | 2020-02-26: 100%; 2020-02-27: 100%; 2020-03-09: 100%; 2020-03-12: 100%; 2020-03-13: 100%; 2020-03-16: 100%; 2020-03-17: 100%; 2020-03-18: 100%; 2020-03-19: 100%; 2020-03-26: 100%; 2020-03-27: 100%
|  |  |  | %Test | 100% |  |  |  | 2020-02-26: 50%; 2020-02-27: 100%; 2020-03-26: 100%; 2020-03-27: 100%
6 | 2-6.お知らせ登録編集 | announce_edit.php | Chien | 普通 | 8 | 49 | 0 | 57 | 2020-02-29: 8; 2020-03-02: 8; 2020-03-03: 8; 2020-03-04: 8; 2020-03-05: 8; 2020-03-09: 2; 2020-03-12: 2; 2020-03-13: 2; 2020-03-16: 2; 2020-03-17: 2; 2020-03-18: 2; 2020-03-19: 1; 2020-03-26: 2; 2020-03-27: 2
|  |  |  | 残業 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-02-28; 2020-03-02 to 2020-03-03
|  |  |  | %Code | 100% |  |  |  | 2020-02-29: 10%; 2020-03-02: 30%; 2020-03-03: 55%; 2020-03-04: 100%; 2020-03-05: 100%; 2020-03-09: 70%; 2020-03-12: 100%; 2020-03-13: 100%; 2020-03-16: 100%; 2020-03-17: 100%; 2020-03-18: 100%; 2020-03-19: 100%; 2020-03-26: 100%; 2020-03-27: 100%
|  |  |  | %Test | 100% |  |  |  | 2020-02-29: 0%; 2020-03-02: 0%; 2020-03-03: 0%; 2020-03-04: 20%; 2020-03-05: 100%; 2020-03-26: 100%; 2020-03-27: 100%
7 | 2-16.ユーザ設定 | user_setting.php | Chien | 普通 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 | 2020-03-06: 8; 2020-03-12: 1.5; 2020-03-19: 4
|  |  |  | 残業 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2020-03-16: 0.25; 2020-03-17: 0.25
|  |  |  | %Code | 100% |  |  |  | 2020-03-06: 100%; 2020-03-12: 100%; 2020-03-16: 100%; 2020-03-17: 100%; 2020-03-19: 100%
|  |  |  | %Test | 100% |  |  |  | 2020-03-06: 100%
8 | 2-24.インシデント事案管理 | incident_case_mng.php | Chien | 普通 | 0 | 36 | 0 | 36 | 2020-03-10: 8; 2020-03-11: 8; 2020-03-20: 8; 2020-03-23: 8; 2020-03-26: 2; 2020-03-27: 2
|  |  |  | 残業 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 2020-03-10: 2; 2020-03-11: 1.5
|  |  |  | %Code | 100% |  |  |  | 2020-03-10: 50%; 2020-03-11: 90%; 2020-03-20: 100%; 2020-03-23: 100%; 2020-03-26: 100%; 2020-03-27: 100%
|  |  |  | %Test | 100% |  |  |  | 2020-03-10: 0; 2020-03-11: 0%; 2020-03-20: 40%; 2020-03-23: 100%; 2020-03-26: 100%; 2020-03-27: 100%
9 | 2-2.ログイン |  | Chien | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-03-11 to 2020-03-13
|  |  |  | 残業 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-03-11 to 2020-03-13
|  |  |  | %Code | 0% | bar: 2020-03-11 to 2020-03-13
|  |  |  | %Test | 0% | bar: 2020-03-11 to 2020-03-13
10 | 2-7.掲示板表示 |  | Chien | 普通 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2020-03-24: 8
|  |  |  | 残業 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-03-16 to 2020-03-17
|  |  |  | %Code | 100% |  |  |  | 2020-03-24: 100%
|  |  |  | %Test | 100% |  |  |  | 2020-03-24: 100%
3 | 2-8.掲示板編集 |  | Chien | 普通 | 0 | 16 | 108 | 124 | 2020-03-30: 8; 2020-03-31: 8; 2020-04-01: 8; 2020-04-06: 8; 2020-04-07: 8; 2020-04-08: 8; 2020-04-09: 8; 2020-04-10: 8; 2020-04-13: 8; 2020-04-14: 8; 2020-04-15: 8; 2020-04-16: 8; 2020-04-17: 8; 2020-04-20: 8; 2020-04-21: 8; 2020-04-22: 4
|  |  |  | 残業 | 0 | 0 | 19 | 19 | 2020-04-01: 3; 2020-04-06: 2.25; 2020-04-07: 2.25; 2020-04-08: 2.25; 2020-04-09: 2.25; 2020-04-10: 3.5; 2020-04-13: 1.75; 2020-04-14: 1.75
|  |  |  | %Code | 100% |  |  |  | 2020-03-30: 100%; 2020-03-31: 100%; 2020-04-01: 100%; 2020-04-06: 100%; 2020-04-07: 100%; 2020-04-08: 100%; 2020-04-09: 100%; 2020-04-10: 100%; 2020-04-13: 100%; 2020-04-14: 100%; 2020-04-15: 100%; 2020-04-16: 100%; 2020-04-17: 100%; 2020-04-20: 100%; 2020-04-21: 100%; 2020-04-22: 100%
|  |  |  | %Test | 100% |  |  |  | 2020-03-30: 10%; 2020-03-31: 30%; 2020-04-01: 70%; 2020-04-06: 100%; 2020-04-07: 100%; 2020-04-08: 100%; 2020-04-09: 100%; 2020-04-10: 100%; 2020-04-13: 100%; 2020-04-14: 100%; 2020-04-15: 100%; 2020-04-16: 100%; 2020-04-17: 100%; 2020-04-20: 100%; 2020-04-21: 100%; 2020-04-22: 100%
3 | 2-10.インシデント事案登録編集 |  | Chien | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-03-23 to 2020-03-25
|  |  |  | 残業 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-03-23 to 2020-03-25
|  |  |  | %Code | 0% | bar: 2020-03-23 to 2020-03-25
|  |  |  | %Test | 0% | bar: 2020-03-23 to 2020-03-25
11 | 2-11.インシデント事案表示 |  | Chien | 普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-03-26 to 2020-03-27
|  |  |  | 残業 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020-03-26 to 2020-03-27
|  |  |  | %Code | 0% | bar: 2020-03-26 to 2020-03-27
|  |  |  | %Test | 0% | bar: 2020-03-26 to 2020-03-27
|  |  |  | 合計 | 112 | 190.5 | 127 | 413.5
Note on AF7: ADMIN: 出勤(4月03日に休み)
Note on BM7: ADMIN: Hung王様の命日
Note on BN7: ADMIN: 02月29日の振替休日
Note on CO7: ADMIN: 国家開放の記念日

## CuongNV
No | 名前 | DEV | 時間 タイプ | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | Mar 2020 ～Apr 2020 | 2020-02-01 | [22 empty] | 2020-03-01 | [30 empty] | 2020-04-01
[8 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 水
 | time axis 2020-02-07 to 2020-04-30
0 | Các task không liên quan tới xử lý màn hình | Cuong | 普通 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2020-02-12: 2
|  |  | 残業 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2-27.EMCデータ取込機能(外部APP) | Cuong | 普通 | 88 | 24.6 | 45.5 | 158.1 | 2020-02-13: 8; 2020-02-14: 8; 2020-02-17: 8; 2020-02-18: 8; 2020-02-19: 8; 2020-02-20: 8; 2020-02-21: 8; 2020-02-24: 4; 2020-02-25: 8; 2020-02-26: 8; 2020-02-27: 8; 2020-02-28: 4; 2020-03-12: 5; 2020-03-13: 8; 2020-03-25: 6; 2020-03-26: 5.5; 2020-03-27: 0.1; 2020-04-07: 7; 2020-04-08: 8; 2020-04-13: 8; 2020-04-21: 8; 2020-04-22: 8; 2020-04-23: 6.5
|  |  | 残業 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2020-02-27: 2
|  |  | %Code | 100% |  |  |  | 2020-02-14: 10%; 2020-02-17: 20%; 2020-02-18: 30%; 2020-02-19: 40%; 2020-02-20: 50%; 2020-02-21: 60%; 2020-02-24: 65%; 2020-02-25: 80%; 2020-02-26: 90%; 2020-02-27: 95%; 2020-02-28: 100%
|  |  | %Test | 0% | bar: 2020-02-17 to 2020-02-21; 2020-02-24 to 2020-02-27
|  |  | 合計 | 90 | 24.6 | 45.5 | 160.1
Note on AE7: ADMIN: 出勤(4月03日に休み)
Note on BL7: ADMIN: Hung王様の命日
Note on BM7: ADMIN: 02月29日の振替休日
Note on CN7: ADMIN: 国家開放の記念日

## Công số
No | 名前 | 役割 | 時間 タイプ | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | Mar 2020 ～Apr 2020 | 2020-02-01 | [22 empty] | 2020-03-01 | [30 empty] | 2020-04-01
[8 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 水
 | time axis 2020-02-07 to 2020-04-30
1 | Tran Thi Phuong Tin | PL | 普通 | 89 | 7 | 0 | 96 | 2020-02-07: 1; 2020-02-11: 6; 2020-02-12: 4; 2020-02-17: 7; 2020-02-18: 7; 2020-02-19: 7; 2020-02-20: 7; 2020-02-21: 7; 2020-02-24: 7; 2020-02-25: 7; 2020-02-26: 7; 2020-02-27: 7; 2020-02-28: 7; 2020-02-29: 8; 2020-03-02: 7
|  |  | 残業 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2020-02-21: 1; 2020-02-25: 0.5; 2020-02-26: 0.5; 2020-02-27: 1; 2020-02-28: 1
2 | Nguyen Minh Huyen | 通訳者 | 普通 | 60.5 | 89 | 55.5 | 205 | 4 |  |  | 5 | 2 | 3.5 | 4 | 1 |  |  | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 |  | 6 |  | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 |  |  |  |  | 4 | 3 | 4.5 | 3.5 |  |  | 3 | 4 | 3.5 | 4.5 | 2 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 |  |  | 4 | 6 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 |  |  | 4 | 3 | 3 | 1.5 | 1
|  |  | 残業 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2020-02-10: 2; 2020-02-13: 2; 2020-02-17: 2; 2020-02-24: 1; 2020-02-25: 1
3 | Nguyen Thanh Huyen | 通訳者 | 普通 | 58.5 | 53.5 | 17.5 | 129.5 | 2020-02-10: 5; 2020-02-11: 5; 2020-02-12: 4; 2020-02-13: 6.5; 2020-02-14: 2; 2020-02-17: 6; 2020-02-18: 2; 2020-02-19: 3; 2020-02-20: 1; 2020-02-21: 3.5; 2020-02-24: 4.5; 2020-02-25: 5; 2020-02-26: 3; 2020-02-27: 4; 2020-02-28: 4; 2020-03-02: 3; 2020-03-03: 4; 2020-03-04: 4; 2020-03-05: 3; 2020-03-09: 5; 2020-03-10: 4.5; 2020-03-11: 5; 2020-03-12: 4.5; 2020-03-13: 4; 2020-03-16: 2; 2020-03-17: 2; 2020-03-18: 2.5; 2020-03-19: 1; 2020-03-20: 1; 2020-03-23: 2; 2020-03-25: 3; 2020-03-26: 2; 2020-03-27: 1; 2020-04-06: 3; 2020-04-07: 2.5; 2020-04-08: 3; 2020-04-09: 3; 2020-04-13: 1; 2020-04-14: 1.5; 2020-04-15: 2; 2020-04-16: 1.5
|  |  | 残業 | 1 | 0 | 0 | 1 | bar: 2020-02-10
4 | Pham Thi Mai | Tester | 普通 | 0 | 151 | 114 | 265 | 2020-03-02: 3; 2020-03-03: 3; 2020-03-04: 4; 2020-03-05: 6; 2020-03-06: 7; 2020-03-09: 8; 2020-03-10: 8; 2020-03-11: 0; 2020-03-12: 8; 2020-03-13: 8; 2020-03-16: 8; 2020-03-17: 8; 2020-03-18: 8; 2020-03-19: 8; 2020-03-20: 8; 2020-03-23: 8; 2020-03-24: 8; 2020-03-25: 8; 2020-03-26: 8; 2020-03-27: 8; 2020-03-30: 8; 2020-03-31: 8; 2020-04-01: 7; 2020-04-06: 8; 2020-04-07: 8; 2020-04-08: 8; 2020-04-09: 8; 2020-04-10: 8; 2020-04-13: 8; 2020-04-14: 8; 2020-04-15: 8; 2020-04-16: 8; 2020-04-17: 8; 2020-04-20: 8; 2020-04-21: 8; 2020-04-22: 7.5; 2020-04-23: 3.5
|  |  | 残業 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2020-04-01: 2; 2020-04-08: 2.25; 2020-04-09: 1.75; 2020-04-10: 3.25; 2020-04-13: 1.5; 2020-04-14: 3.25
5 | Bui Minh Chien | PG | 普通 | 102 | 177.5 | 108 | 387.5 | 0 |  |  | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 |  |  | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9.5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 残業 | 0 | 14.5 | 19 | 33.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 3.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.5 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Vu Van Thang | PG | 普通 | 107 | 65 | 0 | 172 | 0 |  |  | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 残業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Nguyen Van Cuong | PG | 普通 | 90 | 24.6 | 45 | 159.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 残業 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 合計 | 522 | 582.1 | 373 | 1477.1 | 2020-03-02: Tín: tạo và confirm QA Review test result và test màn hình edit user
Note on AE7: ADMIN: 出勤(4月03日に休み)
Note on BL7: ADMIN: Hung王様の命日
Note on BM7: ADMIN: 02月29日の振替休日
Note on CN7: ADMIN: 国家開放の記念日