## 対応状況一覧
■改修対応状況
画面名・機能名 | 仕様変更対応 | コメント 追加 | AKB試験 | KBS再試験
| 完了 | 完了 | 完了 | 状況
5.お知らせ表示 | - | 〇 | 〇 | コメント追加完了
6.お知らせ登録編集 | - | 〇 | 〇 | コメント追加完了
7.掲示板表示 | - | 〇 | 〇 | コメント追加完了
8.掲示板編集 | - | 〇 | 〇 | コメント追加完了
12.依頼事項登録編集 | 〇 | 〇 | 〇 | コメント追加完了
13.依頼事項詳細表示 | - | 〇 | 〇 | コメント追加完了
14.情報登録編集 | - | 〇 | 〇 | コメント追加完了
15.情報表示 | - | 〇 | 〇 | コメント追加完了
16.ユーザ設定 | - | 〇 | 〇 | コメント追加完了
17.ユーザ管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 仕様変更対応完了
18.ユーザ新規登録・編集 | - | 〇 | 〇 | コメント追加完了
19.ユーザ別権限設定 | - | 〇 | 〇 | コメント追加完了
20.お知らせ管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 仕様変更対応完了
21.掲示板管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 仕様変更対応完了
22.リンク情報管理 | - | 〇 | 〇 | コメント追加完了
23.リンク情報新規登録・編集 | - | 〇 | 〇 | コメント追加完了
24.JCMG事案管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 仕様変更対応完了
25.会社情報管理 | - | 〇 | 〇 | コメント追加完了
26.会社情報新規登録・編集 | - | 〇 | 〇 | コメント追加完了
27.EMCデータ取込機能(外部APP) | 〇 | 〇 | 〇 | コメント追加完了

## 再試験状況
開発中
共有フォルダ未対応
不具合修正待ち
試験中
試験完了

## old
■改修対応状況
画面名・機能名 | コーディング規約 ｾｯｼｮﾝﾀｲﾑｱｳﾄ |  |  | 不具合対応 |  | 再試験
| 適用完了 | 3月17日 確認 | 完了予定日 | 完了 | 完了予定日 | 完了 | 完了予定日
お知らせ表示 | 〇 | 〇 | 2020-03-18 | 〇 | 2020-03-18 | 〇 | 2020-03-18
お知らせ登録編集 | 〇 | 〇 | 2020-03-18 | 〇 | 2020-03-16 | 〇 | 2020-03-18
ユーザ設定 | 〇 | 〇 | 2020-03-18 | 〇 | 2020-03-18 | 〇 | 2020-03-18
ユーザ管理 | 〇 | 〇 | 2020-03-18 | 〇 | 2020-03-18 | 〇 | 2020-03-18
ユーザ新規登録・編集 | 〇 | 〇 | 2020-03-18 | 〇 | 2020-03-17 | 〇 | 2020-03-18
ユーザ別権限設定 | 〇 | 〇 | 2020-03-18 |  | 2020-03-19 | 〇 | 2020-03-19
お知らせ管理 | 〇 | 〇 | 2020-03-18 | 〇 | 2020-03-18 | 〇 | 2020-03-18
掲示板管理 | 〇 | 〇 | 2020-03-18 |  | 2020-03-19 | 〇 | 2020-03-19
リンク情報管理 | 〇 | 〇 | 2020-03-18 | - |  | 〇 | 2020-03-18
リンク情報新規登録・編集 | 〇 | 〇 | 2020-03-18 | - |  | 〇 | 2020-03-18
会社情報管理 | 〇 | 〇 | 2020-03-18 | 〇 | 2020-03-18 | 〇 | 2020-03-18
会社情報新規登録・編集 | 〇 | 〇 | 2020-03-18 | - |  | 〇 | 2020-03-18
EMCデータ取込機能(外部APP) | 〇 | 〇 | 2020-03-17 | 〇 | 2020-03-18 | 〇 | 2020-03-17