## DSF601-V2
DSF601-V2
I. Quản lý Key kích hoạt
Tiến độ | Màn hình | Mô tả | Estimate Code Time(h) | Estimate Test Time(h)
xong | 1. Màn hình đăng nhập | - Khởi tạo CSLD SQLLite - Tự động thêm account admin | 3 | 1
xong | 2. Màn hình quản lý người dùng | - Thêm sửa xóa thông tin người dùng bao gồm: họ và tên, tên đăng nhập, địa chỉ email, số điện thoại, mật khẩu. - Danh sách người dùng. | 7 | 2
xong | 3. Màn hình quản lý thông tin khách hàng | Thêm sửa xóa thông tin khách hàng bao gồm: - Tên công ty, địa chỉ công ty, số điện thoại công ty - Tên người đại diện, địa chỉ email, số điện thoại. | 7 | 2
xong |  | Danh sách thông tin khách hàng, cho phép export ra excel. Trong danh sách thông tin khách hang cho phép truy vấn theo - Tên khách hàng, mã key, đia chỉ MAC của thiết bị, ngày tạo key (truy vấn theo khoảng) | 7 | 2
xong |  | Chức năng tạo key từ một khách hàng đã chọn: - Một khách hàng có thể có nhiều key. - Mỗi key tương ứng với danh sách 5 thiết bị. - Một key sẽ có các thông tin sau: Key, mã máy tính của khách hàng để cài đặt, ngày tạo, người tạo key. | 7 | 2
xong | 4. Màn hình quản lý thiết bị | - Thêm sửa xóa thông tin thiết bị: địa chỉ MAC, ngày thêm, người thêm. | 4 | 1
|  | - Danh sách thiết bị, cho phép xuất excel | 3 | 1
| Tổng |  | 38 | 11
II. Quản lý thông tin từ các thiết bị
| Màn hình | Mô tả | Estimate Time(h) | Estimate Test Time(h)
đã code xong | 1. Màn hình chung | - Cùng 1 thời điểm có thể kiểm soát được kết quả đo tĩnh điện (Alarm Test Mode) của 5 (Năm) thiết bị khác DSF601 khác nhau | 36 | 16
đã xong |  | • Chức năng quản trị Management cho phép o Thiết lập IP của các Device o Đổi tên của các Device o Gán thứ tự hiển thị của Các Device o Lưu các thông tin được cài đặt mặc định cho các thiết bị. O Chọn thiết bị chạy walkingtest mode | 8 | 4
đã xong |  | Xuất report dưới dạng excel file | 3 | 2
đã xong |  | - Cho phép cảnh báo tức thì các nguy cơ từ các thiết bị được kết nối | 3 | 8
đã xong | 3. Màn hình kích hoạt key | - Đặt key kích hoạt tương ứng cho mỗi khách hàng | 12 | 4
| Tổng |  | 62 | 34
III. Test tích hợp trên 5 thiết bị |  |  |  | 15
| Tổng |  | 100 | 60