## CHỨC NĂNG
I. CHẾ ĐỘ ALAMP TEST MODE
| STT | NỘI DUNG KIỂM TRA | KẾT QUẢ | GHI CHÚ
| 1 | Thu nhận giá trị điện áp từ thiết bị DSF601 và hiển thị liên tục lên đồ thị theo thời gian. | OK
| 2 | Đưa ra tín hiệu cảnh báo khi giá trị điện áp vượt quá ngưỡng cho phép. Cảnh báo được tắt đi khi được ấn nút Reset | OK
| 3 | Người dùng có thể tự cài đặt giá trị điện áp ngưỡng đưa ra cảnh báo | OK
| 4 | Trong thời gian bật chức năng. Cấm các hành động setting các giá trị cảnh báo. | OK
II. CHẾ ĐỘ WALKING TEST MODE
| STT | NỘI DUNG KIỂM TRA | KẾT QUẢ | GHI CHÚ
| 1 | Thu nhận giá trị điện áp từ thiết bị DSF601 và hiển thị liên tục lên đồ thị theo thời gian trong khoảng thời gian được lựa chọn | OK
| 2 | Lấy 5 giá trị điện áp đỉnh có trị tuyệt đối lớn nhất (chấm đỏ tại điểm lấy giá trị) và tính giá trị trung bình. | NG | Chưa lấy được giá trị điện áp đỉnh
| 3 | So sánh giá trị trung bình của 5 thời điểm có điện áp lớn nhất và với giá trị điện áp kiểm tra. Nếu bé hơn thì thông báo PASS nếu lớn hơn thì thông báo FAIL. | OK
| 4 | Người dùng có thể tự cài đặt giá trị điện áp cho phép và thời gian kiểm tra | OK
III. QUẢN LÝ VÀ TRUY XUẤT DỮ LIỆU
| STT | NỘI DUNG KIỂM TRA | KẾT QUẢ | GHI CHÚ
| 1 | Lưu trữ thời gian kiểm tra, Users, giá trị điện áp đo đạc theo thời gian. | OK
| 2 | Lưu trữ dữ liệu và phân quyền theo Users. | NG | Tại bảng hiển thị các giá trị điện áp đo được. Chưa thông báo kết quả tại cột Results
| 3 | Xuất dữ liệu đo đạc ra file Excel | OK
| 4 | Có chức năng lọc các giá trị điện áp vượt qua ngưỡng cảnh báo của chế độ ALARM TEST MODE | NG | Tại bảng hiển thị các giá trị điện áp đo được. Chưa có chức năng lọc kết quả đo trong cột Results.
| 5 | Chu kỳ lưu giữ giá trị điện áp đo được. Chế độ ALAMP TEST MODE lưu giữ theo chu kỳ 100 ms. Chế độ WALKING TEST MODE lưu giữ tất cả các giá trị điện áp mà thiết bị DSF601 truyền đi | OK

## GIAO DIỆN
I. GIAO DIỆN VÀ ĐỒ THỊ
| STT | NỘI DUNG KIỂM TRA | KẾT QUẢ | GHI CHÚ
| 1 | Tổng quan về giao diện phần mềm.( đầy đủ chức năng, đồ thị, có giao diện cho cài đặt, có giao diện lưu trữ và truy xuất dữ liệu). | OK
| 2 | Hiện trị giá trị điện áp Max đo đạc được. | NG | - Chuyển cụm từ Value over view Range thành Max Voltage (V)
| 3 | Hiển thị dải đo của thiết bị được kết nối | OK
| 4 | Màu nền đồ thị điện áp theo thời gian | OK
| 5 | Đồ thị điện áp có đầy đủ 2 trục. Trục X là các giá trị thời gian. Trục Y là các trục giá trị điện áp. | OK
| 6 | Đường biểu diễn điện áp theo thời gian | NG | - Khi giá trị điện áp vượt ngưỡng đo của thiết bị. Đường biểu diễn điện áp là một đường thằng trùng với ngưỡng đo của thiết bị và có màu đỏ. - Khi giá trị điện áp vượt thang hiển thị hiện tại. Đường biểu diễn điện áp là một đường thẳng màu vàng trùng với giá trị Max của thang hiển thị.
| 7 | Vùng setting thời gian và khoảng hiển thị giá trị điện áp đo đạc | OK
| 8 | Phần giao diện ở 2 mục Alarm Test và Walking Test. ( Kích thước, vị trí và bố cục) | OK
| 9 | Phần 2 nút ấn Management và Report | OK

## Sheet2 (hidden)
I. GIAO DIỆN VÀ ĐỒ THỊ
| STT | NỘI DUNG KIỂM TRA | KẾT QUẢ | GHI CHÚ
| 1 | Tổng quan về giao diện phần mềm.( đầy đủ chức năng, đồ thị, có giao diện cho cài đặt, có giao diện lưu trữ và truy xuất dữ liệu). | OK
| 2 | Hiện trị giá trị điện áp Max đo đạc được. Thông báo khi giá trị đo vượt thang đo được lựa chọn hoặc vượt ngưỡng đo của thiết bị | TBD | - Ngay khi vào chương trình hoạt động đã đưa ra thông báo giá trị điện áp vượt ngưỡng. - Chữ số hiển thị nhỏ
| 3 | Hiển thị dải đo của thiết bị được kết nối | OK
| 4 | Màu nền đồ thị điện áp theo thời gian | TBD | - Điều chỉnh chuyển sang màu xanh đen hơn.
| 5 | Đồ thị điện áp có đầy đủ 2 trục. Trục X là các giá trị thời gian. Trục Y là các trục giá trị điện áp. | TBD | - Đối với trục Y cần bổ sung giá trị Max của thang đo. Ví dụ khi chọn thang đo 1000V thì trục Y chỉ hiển thị Max 900 V.
| 6 | Đường biểu diễn điện áp theo thời gian | TBD | - Điều chỉnh tốc độ 0.1s xuất giá trị một lần. - Khi giá trị điện áp vượt ngưỡng đo. Đường biểu diễn điện áp là một đường thằng trùng với ngưỡng đo và có màu đỏ.
| 7 | Vùng setting thời gian và khoảng hiển thị giá trị điện áp đo đạc | TBD | - Ô 15KV đang chưa lựa chọn được.
| 8 | Phần gia diện ở 2 mục Alarm Test và Walking Test. ( Kích thước, vị trí và bố cục) | OK
| 9 | Phần 2 nút ấn Management và Report | TBD | Cần cho to hơn gấp 1.2 lần và đẩy cao hơn. Bố trí lại tương xứng với bố cục
10

## QUẢN TRỊ
I. QUẢN TRỊ
| STT | NỘI DUNG KIỂM TRA | KẾT QUẢ | GHI CHÚ
| 1 | Cho phép Setting kết nối | OK
| 2 | Cho phép Setting các chế độ test | OK
| 3 | Cho phép tạo tài khoản cho người dùng và quản lý truy cập theo tài khoản | OK

## TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ CẢNH BÁO
I. TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ CẢNH BÁO
| STT | NỘI DUNG KIỂM TRA | KẾT QUẢ | GHI CHÚ
| 1 | Chạy ổn định và lưu trữ đầy đủ dữ liệu trong vòng 3 ngày | NG | - Đang bị lỗi Stop Working và chưa hiển thị đồ thị điện áp được với thiết bị 20KV.
| 2 | Đưa ra thông báo khi bị lỗi ngắt kết nối | OK
| 3 | Không gây quá tốn dung lượng Ram hay bộ nhớ máy tính. | OK
| 4 | Đồ thị không bị chập chờn hay nhấp nháy khi hiển thị. | OK